
Приложение 1 к письму

от 

№
Проект
Создание системы размещения сведений о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с положениями Закона № 223-ФЗ на базе действующего программно-аппаратного комплекса Общероссийского сайта закупок

(финансово-экономическое обоснование дополнительного финансирования)
Содержание
1. Общие сведения
3
2. Краткое описание и структура предлагаемого решения
5
3. Оценка затрат на финансирование проекта
12



1. Общие сведения
1.1. Цель создания 
Целью создания данного проекта является обеспечение исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) в части размещения на Официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт) положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, плана закупки, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению на таком Официальном сайте, а также иной информации, предусмотренной Законом 223-ФЗ.
1.2. Источники и предпосылки создания 
В соответствии с Законом 223-ФЗ государственными корпорациями, государственными компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными предприятиями, автономными учреждениями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанными в части 1 пункте 2 статьи 1 Закона 223-ФЗ юридическим лицам, дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным в части 2 пункта 2 статьи 1 дочерним хозяйственным обществам должны обеспечить открытость и доступность следующих документов:
1. Положения о закупках;

2. Плана закупки товаров, работ, услуг;

3. Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (с 1 января 2013 года до 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещаются заказчиками на официальном сайте на трехлетний срок);

4. Информации о закупках, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, информация о внесении изменений в договор, заключенный по результатам закупки;

5. отчетности о заключенных договорах.
Указанные сведения должны быть размещены на Официальном сайте, за развитие которого отвечает Федеральное казначейство. Таким образом, требуется провести работы по развитию действующего Официального сайта для обеспечения исполнения требований Закона 223-ФЗ в части размещения на Официальном сайте положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, плана закупки, информации о закупке, подлежащей в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ размещению на таком Официальном сайте, а также иной информации, предусмотренной Законом 223-ФЗ, а также обеспечить его функциональное развитие и бесперебойное функционирование в сети Интернет. 

При выполнении работ должны быть решены следующие задачи:
1. Реализация функциональных требований к выполнению работ по модернизации прикладного программного обеспечения автоматизированной системы Официального сайта (далее – ППО АС ООС) в части обеспечения возможности размещения закупок отдельными видами юридических лиц в соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ;

2. Достижение ППО АС ООС показателей назначения;

3. Проведение приемочных испытаний ППО АС ООС;

4. Запуск ППО АС ООС в постоянную эксплуатацию.
2. Краткое описание и структура предлагаемого решения
В соответствии Функциональными требований к Официальному сайту www.zakupki.gov.ru в части реализации положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Функциональные требования) представленными в приложении 1, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации, и в соответствии со статьей 4 Закона № 223-ФЗ на Официальном сайте должно быть предусмотрено размещение следующей информации: положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение; план закупки товаров, работ, услуг; информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора; изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения документации о закупке; протоколы, составляемые в ходе закупки; информация об изменении договора. Следует отметить что состав информации и логика ее обработки в соответствии с требованиями 223-ФЗ, отличается от задач реализуемых Общероссийским сайтом в рамках 94-ФЗ.

В соответствии с Функциональными требованиями на Официальном сайте должна быть реализована возможность регистрации иных видов юридических лиц, указанных в части 2 стать 1 Закона 223-ФЗ, организовано информационное взаимодействие с внешними системами размещения закупок, реализована возможность построения отчетов по результатам проведения закупок.

Основываясь на положениях Функциональных требований на Официальном сайте предусмотрено создание следующих подсистем, обеспечивающих размещение информации, установленной законом 223-ФЗ.

Подсистема Прикладного администрирования 223-ФЗ – подсистема, обеспечивающая, в том числе регистрацию иных видов юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона 223-ФЗ. Основным отличием данной подсистемы, от уже разработанной подсистемы прикладного администрирования в части регистрации является другой порядок регистрации организаций, предусматривающий саморегистрацию организаций в Единой системе идентификации и авторизации, а также использования сертификатов цифровой подписи, выданной различными удостоверяющим центрами, аккредитованными в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Подсистема Реестр положений о закупках - подсистема обеспечивающая возможность размещения сведений о положениях о закупках в соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ и Функциональными требованиями. Данная подсистема является новой функциональной подсистемой Официального сайта не имеющей аналогов среди уже разработанных подсистем.

Подсистема Реестр планов закупок товаров, работ и услуг – подсистема обеспечивающая возможность размещения планов закупок в соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ и Функциональными требованиями. На текущий момент планы-графики в рамках 94-ФЗ размещаются в виде прикрепляемых файлов. В рамках 223-ФЗ предусматривается как прикрепление файлов, так размещение в структурированной форме с использованием функционала Системы.

Подсистема Размещения закупок – подсистема обеспечивающая возможность размещения сведений о закупках (информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора; изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения документации о закупке; протоколы, составляемые в ходе закупки; информация об изменении договора) в соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ и Функциональными требования. Методика размещения сведений о закупках, указанная в Законе 223-ФЗ отличается от методики размещения сведений о государственных, муниципальных заказах, указанной в Законе 94-ФЗ. Основное отличие состоит в том, что пользователь может самостоятельно определять структуру извещений и протоколов.

Подсистема визуализации контента 223-ФЗ (открытая часть). Существующая подсистема визуализации контракта, созданная в соответствии с требованиями Закона 94-ФЗ, содержит в себе состав и структуру данных, необходимую для выполнения требований Закона 94-ФЗ. Кроме того, существующая подсистема визуализации контента содержит сведения исключительно о государственных, муниципальных закупках. Смещение отрытой части 94-ФЗ и отрытой части 223-ФЗ приведет к многократному усложнению процедуры поиска информации, к многократному усложнению визуального просмотром информации о закупках и заказах, к перегруженности экранных форм по причине разного состава и разной структуры данных между закупками и государственными, муниципальными заказами. В соответствии с этим, и по требованию Министерства экономического развития Российской Федерации для сведений о закупках предусмотрено создание отдельной подсистемы визуализации контента 223-ФЗ (открытой части) с возможностью взаимного перехода между открытой частью 94-ФЗ и 223-ФЗ.

Подсистема интеграции с внешними информационными системами 223-ФЗ – подсистема, обеспечивающая информационное взаимодействие с внешними информационными система размещения закупок в соответствии с Функциональными требованиями. Основное отличие подсистемы от существующей подсистемы информационного взаимодействия заключается в том, что она имеет иной составе и структуру передаваемых/получаемых сведений о закупках, иные алгоритмы обработки получаемых сведений, иные принципы информационного взаимодействия. Также в рамках данной подсистемы необходимо реализовать публикацию данных об опубликованных извещениях и заключенных контрактах в СМЭВ.

Подсистема анализа и формирования отчётности – подсистема обеспечивающая формирования отчетов в соответствии с Функциональными требованиями. Подсистема будет построена на базе действующей подсистемы анализа. В рамках доработки будет расширено хранилище информации, добавлены новые показатели, измерения, созданы отчетные формы.

Подсистема Реестр недобросовестных поставщиков (далее РНП) – подсистема, обеспечивающая ведения реестра недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ и Функциональными требованиями. Подсистема отличается от существующей подсистемы РНП и предусматривает отельную открытую часть, в которой публикуется сведения о недобросовестных поставщиках, участвующих в закупках 223-ФЗ.

Подсистема Реестр жалоб и предписаний  – подсистема, обеспечивающая ведения реестра жалоб и предписаний в соответствии с требованиями Закона 223-ФЗ и Функциональными требованиями. Подсистема отличается от существующей подсистемы Реестр жалоб 94-ФЗ иным составом и иной структурой данных, и предусматривает отельную открытую часть, в которой публикуется сведения о жалобах, предписаниях, планах проверок, заведенных в рамках выполнения функцию по контролю над соблюдением требований Закона 223-ФЗ.

Подсистема НСИ – подсистема строится на базе подсистемы НСИ действующей в рамках 94-ФЗ. При этом в состав данной подсистемы включаются новые информационные объекты, такие как ОКВЭД, данные ЕГРЮЛ, реестр организаций 223-ФЗ, другие справочники которые необходимы для функционирования системы.

Подсистема автоматического контроля – подсистема строится на базе подсистемы автоматического контроля действующей в рамках 94-ФЗ. В рамках данной подсистемы реализуются проверки необходимые в соответствии с Функциональными требованиями Минэкономразвития, а также настраиваемые заказчиками в соответствии с их положениями о закупках.

Модернизацию ППО АС ООС в части обеспечения возможности размещения закупок отдельными видами юридических необходимо осуществить в три этапа.
Первая очередь системы должна быть введена в промышленную эксплуатацию 1 июля 2012 года и обеспечивать регистрацию пользователей, публикацию положений и извещений без возможности настройки структуры извещения;

Вторая очередь системы должна быть введена в промышленную эксплуатацию 1 октября 2012 года и обеспечивать:

1. Формирование и размещение планов-графиков закупок;

2. Формирование и размещение сведений об извещениях (в полном объеме функциональных требований за исключением конструктора процедур), протоколах, сведения о заключенных контрактах;

3. Ведение реестра недобросовестных поставщиков;

4. Формирование статистических и аналитических отчетов.

5. Интеграцию с внешними системами.

6. Незарегистрированным пользователям должна быть предоставлена возможность просмотра и поиска размещенной информации о положении о закупке, плане закупок, сведений о закупках в отрытой части Официального сайта, разработанной для отображения информации, определенной         Законом 223-ФЗ.

В рамках третьего этапа работ осуществляется развитие системы, в т.ч. обеспечивается работа с конструктором способов закупок, позволяющим создавать экранные формы извещений, формировать нужный состав данных извещения для каждого вида закупок, предусмотренного положением о закупке.

В качестве программно-аппаратной платформы для функционирования Общероссийского сайта в части требований 223-ФЗ, рассматривается действующий программно-аппаратный комплекс Общероссийского сайта, действующий в рамках 94-ФЗ, модернизированный под требования новой функциональности и дополнительное количество пользователей. 

Характеристики действующего ПАК ООС рассчитаны на обеспечение следующих основных показателей назначения:

· количество обращений в секунду – 500 обращений/сек (2500 обращений/сек в пике);

· количество зарегистрированных пользователей – 1 млн;

· количество заказов в год ~2,5 млн.  

Фактические значения близки к прогнозным с учетом графика ввода в эксплуатацию новых услуг и планируемого роста нагрузки:

· количество зарегистрированных организаций ~240 тыс.

· количество зарегистрированных пользователей ~615 тыс. 

· количество заказов за 2011 год ~2 млн.
При вводе в эксплуатацию Общероссийского сайта в части 223-ФЗ, дополнительно к имеющимся показателям возникают:
· количество зарегистрированных организаций - 400 тыс.

· количество зарегистрированных пользователей - 800 тыс.

· количество заказов в год – 2,5 млн.
Что свидетельствует о двукратном росте нагрузки на систему и как следствие обосновывает необходимости наращивания в первую очередь вычислительных мощностей и хранилищ данных.
Модернизированное ППО АС ООС в части обеспечения возможности размещения закупок отдельными видами юридических лиц должно обеспечивать показатели назначения, приведённые в таблице (Таблица 1).
Таблица 1. Показатели назначения
	Показатель назначения
	Штатный режим
	

	Количество обращений в секунду
	500
	Взяты требования к Общероссийскому сайту действующего в рамках 94-ФЗ исходя из схожести предоставляемой пользователям информации.

	Объем выгружаемой информации (исходящий трафик), Мбит в секунду
	170
	

	Объем накапливаемой информации в среднем за год, Тбайт
	15
	Расчеты основываются на указанных ниже предположениях, которые сделаны на основе опыта функционирования АС ООС:

•
объем данных на 1 заказ 223 ФЗ – 3,2 Мб;

•
объем данных на 1 план закупок  – 0,25 Мб;

•
объем данных на 1 положение о закупке – 6,08 Мб;

•
общее количество заказов в год – 2,5 млн;

•
общее количество планов закупок в год – 800 тыс.; 

•
общее количество положений о закупках в год – 400 тыс.

С учетом затрат на индексы и прочие служебные расходы оцениваемый рост данных в год составит – 12,97 Тб.

Показатель назначения принят равным 15 Тб в год с учетом возможного роста использования сайта в ближайшие 2-3 года.

	Количество зарегистрированных пользователей
	1 млн.
	По оценке МЭР общее количество организаций может составить 400 тыс. В расчетах предполагаем, что в среднем от организации будет зарегистрировано два пользователя.

Показатель назначения принят равным 1 млн с учетом возможного роста использования сайта в ближайшие 2-3 года.


В штатном режиме функционирования модернизированное ППО АС ООС в части обеспечения возможности размещения закупок отдельными видами юридических лиц должно обеспечивать устойчивое функционирование и следующее время отклика, указанные в таблице (Таблица 2) (расчет производится среди 90% наименее долгих обращений).
Таблица 2. Время отклика системы при штатном режиме целевой нагрузки
	Показатель
	Средняя величина не более
	Максимальная величина не более

	Время отклика для основных сервисов (сервис обеспечения доступности информации о размещении заказа – поиск и просмотр)
	3 секунды
	5 секунд

	Время отклика для сервиса размещения информации о размещении заказов 
	3 секунды
	5 секунд

	Время отклика для остальных сервисов  (кроме документов)
	5 секунд
	10 секунд


3. Оценка затрат на финансирование проекта
3.1. Выполнение работ (оказание услуг)
Размер трудозатрат, необходимый для доработки ППО был определен в результате экспертной оценки, основанной на трудоемкости исполнения государственных контрактов, выполненных в интересах Федерального казначейства и других ведомств в период 2009 – 2011 годов:

1. Оказание услуг по созданию единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России:
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2142869
2. Создание Общероссийского портала закупок действующего в рамках 94-ФЗ: http://zakupkiold.gov.ru/Tender/ViewPurchase.aspx?PurchaseId=914858
3. Единый интерактивный портал СГИО СХ» для информационной поддержки процессов оказания государственных услуг и сельскохозяйственного консультирования в области агропромышленного производства, развития отраслей растениеводства и животноводства, химизации и мелиорации земель в сельском хозяйстве: http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2614737
4. Выполнение НИР «Разработка программного обеспечения и инструктивно-методической документации для информационного портала экспертной системы информационно-аналитической системы межотраслевого инновационного центра оборонно-промышленного комплекса» Шифр «Портал МИЦ ОПК»: http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order_lot_list_info/show?notificationId=1675294
Трудоемкость разработки ППО:
	 
	Руководитель проекта 
	Ведущий аналитик
	Технический писатель
	Системный архитектор
	Ведущий программист
	Программист
	Системный администратор
	Тестировщик
	Всего по работе 

	
	Ч/мес
	Ч/мес
	Ч/мес
	Ч/мес
	Ч/мес
	Ч/мес
	Ч/мес
	Ч/мес
	Ч/мес

	1 этап

	Разработка ТЗ, спецификаций
	0,50
	4,00
	1,00
	2,00
	1,00
	 
	 
	 
	8,50

	Разработка подсистемы прикладного администрирования
	0,20
	1,00
	
	1,00
	2,00
	3,00
	0,50
	1,00
	8,70

	Интеграция с ЕСИА
	0,20
	1,00
	
	0,50
	1,00
	1,00
	0,50
	1,00
	5,20

	Разработка подсистемы НСИ
	0,20
	0,50
	 
	0,50
	4,00
	6,00
	0,50
	3,00
	14,70

	Разработка подсистемы размещения положений о закупках
	0,20
	0,50
	 
	0,20
	3,00
	4,00
	 
	2,00
	9,90

	Разработка подсистемы размещения закупок  (одна типовая форма извещения, без изменений и протоколов)
	0,20
	0,50
	 
	0,20
	2,00
	3,00
	 
	2,00
	7,90

	Разработка подсистемы автоматического контроля
	0,20
	0,50
	 
	0,20
	1,00
	2,00
	 
	1,00
	4,90

	Разработка подсистемы визуализации контента (поиск и отображение информации)
	0,40
	0,50
	 
	0,50
	1,00
	2,00
	0,50
	2,00
	6,90

	Разработка эксплуатационной документации, регламентов, обучающих материалов.
	0,50
	1,00
	3,00
	0,50
	 
	 
	0,50
	 
	5,50

	Итого по 1 этапу
	72,20

	2 этап

	Разработка ТЗ, спецификаций
	0,50
	4,00
	1,00
	2,00
	1,00
	 
	 
	 
	8,50

	Разработка подсистемы размещения планов закупки товаров, работ, услуг
	0,20
	0,50
	 
	0,50
	2,00
	4,50
	 
	2,00
	9,70

	Доработка подсистемы размещения закупок (извещения, протоколы, разъяснения, информация об отказе, отчетность о заключенных договорах)
	1,00
	1,00
	 
	1,00
	8,00
	13,00
	 
	6,00
	30,00

	Доработка подсистемы автоматического контроля
	0,20
	0,50
	 
	0,20
	1,00
	2,00
	 
	1,00
	4,90

	Доработка подсистемы визуализации контента (поиск и отображение информации), в том числе реализация поиска с использованием Sphinx
	0,20
	1,00
	 
	1,00
	3,00
	4,00
	1,00
	2,50
	12,70

	Интеграция с внешними системами
	0,50
	2,00
	 
	2,00
	10,00
	13,00
	0,50
	9,00
	37,00

	Разработка основных отчетов по функционированию (количество зарегистрированных организация и пользователей, количество и стоимость размещенных заказов)
	0,00
	0,20
	
	0,00
	0,00
	0,50
	
	0,20
	0,90

	Нагрузочное тестирование и оптимизация ПО
	0,20
	0,50
	 
	1,00
	8,00
	14,00
	2,50
	6,00
	32,20

	Разработка эксплуатационной документации, регламентов, обучающих материалов.
	0,50
	1,00
	4,00
	0,50
	 
	 
	0,50
	 
	6,50

	Итого по 2 этапу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,40

	3 этап

	Разработка ТЗ, спецификаций
	0,50
	4,00
	1,00
	2,00
	1,00
	 
	 
	 
	8,50

	Разработка подсистемы реестра жалоб
	0,20
	1,00
	 
	 
	4,00
	7,00
	 
	3,00
	15,20

	Разработка реестра недобросовестных поставщиков
	0,20
	1,00
	 
	 
	3,00
	6,00
	 
	3,00
	13,20

	Разработка аналитической подсистемы
	0,50
	4,00
	 
	2,00
	8,00
	12,00
	0,50
	6,00
	33,00

	Доработка подсистемы автоматического контроля
	0,10
	0,20
	 
	 
	 
	1,00
	 
	0,50
	1,80

	Реализация возможности настройки пользователем иных способов закупок - извещения
	1,00
	4,00
	 
	4,00
	20,00
	40,00
	 
	15,00
	84,00

	Реализация возможности настройки пользователем иных способов закупок - протоколы
	1,00
	4,00
	 
	4,00
	20,00
	40,00
	 
	15,00
	84,00

	Выгрузка опубликованных сведений
	0,10
	0,20
	 
	0,10
	 
	1,00
	0,50
	1,00
	2,90

	Сервис получения сведений о заключенных контрактах для СМЭВ
	0,20
	0,50
	2,00
	1,00
	1,00
	8,00
	2,00
	4,00
	18,70

	Реализация поддержки поиска по прикрепленной документации в Открытой Части системы
	0,20
	0,50
	 
	0,20
	1,00
	1,00
	 
	1,00
	3,90

	Разработка поискового решения по прикрепленной документации с использованием Sphinx
	0,20
	0,35
	 
	0,50
	2,00
	4,00
	1,00
	2,00
	10,05

	Реализация возможности подписки на изменение информации
	0,20
	0,30
	 
	0,10
	0,50
	1,00
	 
	0,50
	2,60

	Доработки возникающие в рамках промышленной эксплуатации
	1,00
	5,00
	 
	4,00
	15,00
	35,00
	 
	15,00
	75,00

	Нагрузочное тестирование и оптимизация ПО
	0,20
	0,50
	 
	1,00
	8,00
	15,00
	0,50
	6,00
	31,20

	Разработка эксплуатационной документации, регламентов, обучающих материалов.
	0,50
	1,00
	5,00
	 
	 
	 
	0,50
	 
	7,00

	Итого по 3 этапу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391,05

	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605,65


Затраты по вводу ППО в промышленную эксплуатацию и обеспечению его функционирования:
	Наименование услуг
	Количество специалистов
	Общие трудозатрат, чел/дней

	Руководство группой сопровождения
	0,15
	27,6

	Мониторинг функционирования и превентивное  устранение проблем
	2
	368

	Консультирование по обращениям
	2
	368

	Обеспечение функционирование ППО (установки обновлений, регламентные операции, устранения нештатных ситуаций)
	4
	736

	Общие трудозатраты (за 6 месяцев)
	1500


В рамках проекта будут выполняться (оказываться) следующие работы (услуги):

	п/п
	Описание Работ (Услуг)
	Трудоемкость чел/день

на 2012 год

	1
	Создание и развитие функциональности ППО Официального сайта, а также разработка необходимой документации
	12 718,65

	2
	Работы по вводу ППО в промышленную эксплуатацию и обеспечению его функционирования
	1500

	ИТОГО объем трудозатрат чел/день
	14 218,65


1. По данным единого реестра государственных контрактов, расположенного на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1989490 стоимость человеко-дня (специалистов и руководителя) в рамках государственной программы Российской Федерации “Информационное общество (2011-2012 годы)”, как наиболее близкого в части состава закупаемых работ, составляет 11 087,38 руб/день.

2. По данным единого реестра государственных контрактов, расположенного на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru/pgz/  public/action/contracts/search/simple/run стоимость человеко-дня (специалистов и руководителя) в соответствии с государственным контрактом от 10.12.2010 № УИС-84/2010 на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению функционирования программного обеспечения общероссийского официального ресурса государственных закупок, как наиболее близкого в части состава закупаемых работ, составляет 11 240,17 руб/день.

В целях расчета начальной (максимальной) цены контракта по модернизации действующего Официального сайта закупок для выполнения требований Закона 223-ФЗ стоимость человеко-дня специалиста и руководителя в сфере информационных технологий принимается равной среднему значению указанных выше значений скорректированной на официальные данные по инфляции в 2011 года, а именно – 11 163,78 руб/день * 1,06 = 11 833,61. 
Таким образом, стоимость выполнения работ (оказания услуг) по cсозданию и развитию функциональности ППО Официального сайта, а также разработка необходимой документации году  составит: 12 718,65 * 11 833,61 = 150 507 543,82 рублей 00 коп., в т.ч. НДС. Стоимость работ по вводу ППО в эксплуатацию и обеспечению его функционирования: 1500 * 11 833,61 = 17 750 415.
3.2. Закупка оборудования и необходимого лицензионного программного обеспечения 
ПАК АС 223-ФЗ включает в себя следующие программные компоненты:
· HTTP-шлюз – предназначен для приема запросов от пользователей и их балансировки запросов на внутренние компоненты, кеширования статических ресурсов, обратного проксирования и обслуживания SSL-соединений;

· БД – предназначена для хранения оперативных структурированных данных Системы, а также документов;

· Сервера приложений открытой части (ОЧ) – предназначены для обслуживания анонимных пользователей Системы – поставщиков и т.п.

· Сервера приложений открытой части (ЗЧ) – предназначены для обслуживания зарегистрированных пользователей Системы – сотрудников Заказчиков и т.п.
Методика сайзинга (расчёта потребности в оборудовании) ПАК АС 223-ФЗ основывается на статистике функционирования ООС и экстраполяции результатов с учетом экспертной оценки относительной сложности двух задач:
1. Для каждого модуля ООС определяется необходимое количество ресурсов (CPU и т.д.) для обслуживания пиковой нагрузки АС ООС.

2. На основе коэффициента относительной сложности двух задач определяется необходимые ресурсы для обслуживания пиковой нагрузки (коэффициент сложности разный для разных модулей).

3. Ресурсы дополнительно увеличиваются так, чтобы при пиковой загрузке утилизация составляла не более 70% (это необходимо, т.к. в процессе функционированию наблюдаются флуктуации);

4. Ресурсы дублируются для достижения необходимого уровня отказоустойчивости, так чтобы вывод из эксплуатации одного или нескольких узлов (в результате поломки, регламентных работ или других причин)  не приводил к снижению уровня обслуживания.

5. Для особенно критичных ресурсов дополнительно закладываются запасные мощности для возможности оперативного наращивания мощности на случай непрогнозируемого роста нагрузки, появления дополнительных требований к ПО и т.д.
Ресурсы, необходимые для обслуживания пиковой нагрузки АС 223 ФЗ без учета отказоустойчивости рассчитываются в таблице ниже.

	Показатель
	ООС-94
	Коэффициент сложности
	223-ФЗ

	HTTP шлюз, cpu
	12
	1
	12

	База данных, cpu
	15
	0,8
	12

	Сервера приложений ОЧ, cpu
	6
	1
	6

	Сервера приложений ЗЧ, cpu
	24
	0,7
	17


Система должна быть устойчива к отдельным сбоям в оборудовании, а позволять временно выводить из эксплуатации отдельные узлы на период сервисного обслуживания и т.п. Поэтому в аппаратное обеспечения необходимо заложить некоторый уровень избыточности. В таблице ниже представлен расчет требования к вычислительным мощностям для каждого из основных компонентов ПАК АС 223-ФЗ с учетом требований по отказоустойчивости.
	Компонент
	Кол-во cpu (без учета отказоустойчивости)
	Требования по отказоустойчивости
	Кол-во cpu (с учетом отказоустойчивости)
	Оборудование (с учетом отказоустойчивости)

	База данных
	12
	- узлы д.б. задублированы

- резервный должен обслуживать 50% нагрузки 
	20
	1 x IBM p770 12cpu 198gb основной

1 x IBM p770 8cpu 198gb резервный

	Сервера приложений закрытой части
	17
	- узлы д.б. задублированы

- при выводе из эксплуатации 1 узла должна обслуживаться 100% нагрузка
	24
	3 x IBM p770 8cpu 128gb

	Сервера приложений открытой части
	6
	- узлы д.б. задублированы

- при выводе из эксплуатации 1 узла должна обслуживаться 100% нагрузка
	16
	2 x IBM p770 8cpu 128gb

	HTTP-шлюз
	12
	- узлы д.б. задублированы

- при выводе из эксплуатации 1 узла должна обслуживаться 100% нагрузка
	24
	2 x IBM BladeCenter HS22

12cpu/16gb


Оценка требований по системе хранения данных
Общая оценка роста БД АС 223-ФЗ оценивается равной 15 Тб/год (не предполагается хранение отсканированных документов, только исходный электронный файл). Данная оценка складывается из оценки роста основной БД, БД документов, а также некоторого запаса с учетом роста использования Системы и потенциальных дополнительных задач.

Объём основной БД (без документов) АС 223-ФЗ оценивается равным объёму основной БД АС ООС (исключая РГК) за 2011-ый год, что составляет  0,8 Тб/год. Объем БД документов оценивается равным 12,2 Тб/год. 

Детализация расчета объема БД документов приведена в таблице ниже.

	Подсистема
	Объём на один объект, Мб
	Объём за год, Тб

	Закупки
	3,2 (из статистики ООС)
	7,8

	Планы закупок
	0,25 (из статистики ООС)
	0,2

	Положения о закупках
	6,08 (число страниц * доля сканов * объём скан страницы + число страниц * (1 – доля сканов) * объём страницы в электронном документе)
	2,4

	Итого с учетом накладных расходов Oracle:
	
	12,2 


Создание АС 223-ФЗ путем наращивания ПАК ООС
Подход консолидации нескольких систем (ООС и 223-ФЗ) в рамках единой вычислительной инфраструктуры, в которой консолидируются серверные ресурсы, хранилища данных, сети, подсистемы резервного копирования открывает возможность существенного повышения эффективности за счет целого ряда факторов:
· Снижение суммарных требований к ресурсам за счет усреднения разноплановых по времени нагрузок. Усреднение может происходить на различных временных интервалах – внутри дня, в течение недели, внутри квартала.  Этот фактор приводит как к снижению первоначальных затрат (требуется меньше оборудования, лицензий на ПО), так и к снижению стоимости эксплуатации (меньше энергопотребление, занимаемая площадь, стоимость гарантийной поддержки).

· Снижение стоимости эксплуатации за счет уменьшения количества точек администрирования. 

· Снижение расходов (первоначальных и эксплуатационных) на поддержание высокого уровня доступности сервисов - проще обеспечить отказоустойчивость и катастрофоустойчивость унифицированной консолидированной инфраструктуры, чем нескольких отдельных систем.

· Повышение гибкости, адаптируемости инфраструктуры к изменениям окружающей среды (другой профиль нагрузки, перераспределение нагрузки между системами, добавление новых систем и т.д.)
При наращивании существующей инфраструктуры ПАК ООС пере используются следующие подсистемы:
· Подсистема отказоустойчивого подключения к сети Интернет (2 маршрутизатора, два канала связи через разных провайдеров). В рамках наращивания ПАК ООС затраты не требуются

· Подсистема сетевой инфраструктуры (коммутаторы серверов, устройства балансировки нагрузки). В рамках наращивания ПАК ООС закупаются только интерфейсы подключения серверов в коммутаторы ПАК ООС 

· Подсистема информационной безопасности (межсетевые экраны, устройства защиты от DDoS, сканеры безопасности, устройства защиты WEB-приложений и БД, криптошлюзы, антивирус). 

· Система и сеть хранения данных (дисковые массивы, коммутаторы сети хранения данных). В рамках наращивания ПАК ООС не требуются затраты на сеть хранения данных благодаря добавлению дисков в имеющиеся массивы и приводов в имеющиеся ленточные библиотеки (т.е. не появляются дополнительные порты) и так же из-за использования имеющихся в ПАК ООС коммутаторов СХД. 
Расчет стоимости вычислительной инфраструктуры АС 223-ФЗ.
Согласно приведенным расчетам, для создания АС 223-ФЗ требуется суммарное увеличение мощности всей вычислительной инфраструктуры ПАК ООС на 60 процессорных ядер IBM Power и 24 процессорных ядер х86 архитектуры. При расчете дооснащения был взят поправочный коэффициент для процессорных ядер IBM Power равный 1,2 – для накладных расходов на виртуализацию и отказоустойчивость, итого требуется 72 процессорных ядра.

Увеличение мощности ПАК ООС на 60 процессорных ядер предполагается делать путем дооснащения существующих трех серверов IBM Power 770 ПАК ООС (в настоящий момент каждый сервер имеет 24 ядра, максимальное количество ядер в каждом - 48). Итого требуется дооснастить каждый сервер 24-мя процессорными ядрами. При расчете серверов  архитектуры x86 учитывалась возможность использования имеющихся в ПАК ООС шасси для установки серверов (IBM Blade Center H). При расчете стоимости серверов была так же рассчитана стоимость дополнительных лицензий системы резервного копирования ПАК ООС для нужд АС 223-ФЗ (лицензируется исходя из количества процессорных ядер).

Согласно приведенным расчетам для создания АС 223-ФЗ требуется 12,2 Тб дискового пространства под БД. С учетом накладных расходов на организацию зеркалирования данных и дискового пространства для серверов приложений открытой и закрытой части АС 223-ФЗ, а так же фронтальных серверов и серверов поиска дисковые массивы ПАК ООС должны быть дооснащены суммарным дисковым пространством в 53Тб сырого пространства (т.е. 26Тб. полезного) каждый. При расчете стоимости дискового пространства так же производился расчет стоимости дооснащения устройств резервного копирования ПАК ООС для нужд АС 223-ФЗ (добавление лент и приводов в имеющиеся ленточные библиотеки). 

Этапность ввода
В таблице ниже приведены даты вступления закона в силу для разных категорий заказчиков:

	Тип заказчика
	Сроки вступления в силу Закона 



	 1. Государственные корпорации.
	с 01 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации




	2. Государственные компании.


	с 01 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации

	3. Субъекты естественных монополий.


	       с 01 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации

	4. Организации, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к сфере деятельности естественных монополий, и (или) регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если общая выручка от указанных видов деятельности составляет более чем десять процентов общей суммы выручки за 2011 год от всех видов деятельности, осуществляемых такими организациями.


	    с 01 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации

	5. Государственные унитарные предприятия.


	     с 01 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации

	6. Автономные учреждения.
	    с 01 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации

	7. Хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов.


	     с 01 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации

	8. Организации, осуществляющие виды деятельности, относящиеся к сфере деятельности естественных монополий, и (или) регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в случае, если общая выручка от указанных видов деятельности составляет не более чем десять процентов общей суммы выручки за 2011 год от всех видов деятельности, осуществляемых такими организациями.


	с 1 января 2013 года



	9. Дочерние хозяйственные общества, более пятидесяти процентов уставного капитала которых в совокупности принадлежит государственным корпорациям, государственным компаниям, субъектам естественных монополий, организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственным унитарным предприятиям, государственным автономным учреждениям, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации превышает пятьдесят процентов, дочерним хозяйственным обществам этих дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля этих дочерних хозяйственных обществ в совокупности превышает пятьдесят процентов.


	с 1 января 2013 года



	10. Автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями.


	с 1 января 2014 года, если более ранний срок не предусмотрен представительным органом муниципального образования.



	11. Хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов.


	с 1 января 2014 года, если более ранний срок не предусмотрен представительным органом муниципального образования.



	12. Дочерние хозяйственные общества, более пятидесяти процентов уставного капитала которых в совокупности принадлежит муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, дочерние хозяйственные общества указанных дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия указанных дочерних хозяйственных обществ в совокупности превышает пятьдесят процентов.


	
с 1 января 2014 года, если более ранний срок не предусмотрен представительным органом муниципального образования.



	13. Муниципальные унитарные предприятия,  созданные муниципальными образованиями.


	с 1 января 2014 года, если более ранний срок не предусмотрен представительным органом муниципального образования.




Большинство категорий заказчиков должны начать работу с 1-го июля 2012 года. Ряд категорий заказчиков могут начать размещать позже, если иной срок не предусмотрен представительным органом. Таким образом, нет ограничений против того, чтобы большая часть заказчиков начнет использовать ПО Официального сайта с 1-го июля 2012 года. Это подтверждается запросами от региональных и муниципальных властей о необходимости выдачи сертификатов ЭЦП учреждениям, зарегистрированным в регионе или муниципалитете. Ввиду вышесказанного не считаем необходимым выделение этапов в модернизации программно-аппаратного комплекса.
3.2 Общая стоимость проекта
Оценка затрат на закупку оборудования, лицензионного программного обеспечения необходимого для проведения модернизации ПАК ООС, архитектура которого приведена в приложении 1, основываются на спецификациях оборудования и ПО. Спецификации оборудования (включая затраты на приобретение общесистемного ПО), необходимого для модернизации ПАК приведены в приложении №2.
И того затраты включают:
· Стоимость выполнения работ (оказания услуг) по созданию и развитию функциональности ППО Официального сайта, а также разработка необходимой документации: 150 507 543,82 рублей 00 коп., в т.ч. НДС;
· Стоимость работ по вводу ППО в эксплуатацию и обеспечению его функционирования: 17 750 415 рублей 00 коп., в т.ч. НДС;

· Затраты  на оборудование составят: 218 547 788,6  рублей 00 коп., в т.ч. НДС;.

· Затраты на лицензионное программное обеспечение и сопутствующие услуги составят 92 699 459,20   рублей 00 копеек (включая ПНР 25 000 000 руб.)

Итого суммарные затраты на 2012 году составляют 479 505 206,62 руб. 

Приложение 1. Архитектура ПАК ООС 
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Приложение 2. Спецификация оборудования и лицензионного ПО

Сводная таблица
	№
	Наименование
	Производитель
	Модель
	Цена
	
	

	1
	Вычислительная инфраструктура
	 
	

	1.1
	Сервер №1
	IBM x86
	IBM HS23 (2*8Core)
	               13 393,00   
	2
	26 786,00   

	1.2
	Комплект дооснащения сервера p770 №1 (ООС 3.1 до 48 ядер и 640 ГБ)
	IBM Risc
	
	             892 176,00   
	1
	      892 176,00   

	1.3
	Комплект дооснащения сервера p770 №2 (ООС 3.2 до 48 ядер и 512 ГБ)
	IBM Risc
	
	             833 745,00   
	1
	         833 745,00   

	1.4
	Комплект дооснащения сервера p770 №3 (ООС 3.3 до 48 ядер и 1024 ГБ)
	IBM Risc
	
	         1 076 098,00   
	1
	          1 076 098,00   

	2
	Сетевая инфраструктура
	
	

	2.1
	Комплект дооснащения коммутатора ЛВС №1
	Cisco
	
	               14 950,00   
	1
	          14 950,00   

	3
	Система/сеть хранения данных
	
	

	3.1
	Диски в дисковые массивы ООС
	Hitachi
	VSP
	         2 508 185,90   
	2
	          5 016 371,80   

	3.2
	Добавление лент/приводов в библиотеку ООС
	IBM
	TL3500
	             355 089,00   
	1
	355 089,00   

	4
	Системное ПО
	
	

	4.1
	Комплект ПО резервного копирования
	IBM Soft
	TSM
	             194 216,96   
	1
	194 216,96   

	4.2
	Комплект ПО антивирусной защиты
	Kaspersky
	KAV for proxy
	             211 274,32   
	1
	   211 274,32   

	4.3
	Добавление лицений в систему управления ИБ
	Stonesoft
	LIC-SG-SMC-10-HA2
	               13 465,50   
	1
	  13 465,50   

	4
	Специализированное ПО
	
	                    

	4.1
	Комплект ПО №1
	IBM Soft
	TSM
	         1 036 320,00   
	1
	1 036 320,00   

	4.3
	Комплект ПО №2
	Oracle
	Oracle DB
	         1 738 248,00   
	1
	  1 738 248,00   

	
	
	
	
	
	
	

	5.0
	Дополнительная гарантия серверов IBM
	IBM supp
	9117 (P770)
	             107 568,00   
	3
	  322 704,00   

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	11 731 444,58


Сервер №1
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	7875C3G
	HS23, Xeon 8C E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB, 4x4GB, O/Bay 2.5in SAS
	6235,00
	1
	6 235,00

	94Y8671
	Intel Xeon 8C Processor Model E5-2665 115W 2.4GHz/1600MHz/20MB
	3251,00
	1
	3 251,00

	90Y3148
	4GB (1x4GB, 2Rx8, 1.5V) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz VLP RDIMM
	151,00
	4
	604,00

	42D0677
	IBM 146GB 2.5in SFF Slim-HS 15K 6Gbps SAS HDD
	537,00
	2
	1 074,00

	44X1945
	QLogic 8Gb Fibre Channel Expansion Card (CIOv) for IBM BladeCenter
	1170,00
	1
	1 170,00

	4815W3U
	RHEL Server 2 Skts 1 Guest Std RH Support 1Yr
	      1 059,00   
	1
	                 1 059,00   

	
	ИТОГО
	
	
	               13 393,00   


Комплект дооснащения сервера p770 №1 (ООС 3.1 до 48 ядер и 640 ГБ)
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	9117-MMB
	9117 Model MMB
	
	1
	

	1803
	Integrated, 4 Port- 1Gb Virtual Ethernet, I/
	943,00
	2
	1 886,00

	2146
	Primary OS - AIX
	
	1
	

	3672
	Serv Interface Cable- 3 and 4 Enclosure
	4 050,00
	1
	4 050,00

	3673
	Serv Interface Cable- 4 Enclosure
	5 400,00
	1
	5 400,00

	3713
	Processor Cables, Three or Four Drawer Syste
	13 500,00
	1
	13 500,00

	3714
	Processor Cables, Four-Drawer System
	16 200,00
	1
	16 200,00

	4980
	3.5 GHz Proc Card, 0/12 Core POWER7, 16 DDR3
	53 407,00
	2
	106 814,00

	5459
	One Processor Activation for Processor Featu
	13 405,00
	24
	321 720,00

	5601
	0/64GB DDR3 1066MHz 4 DIMMs
	10 113,00
	6
	60 678,00

	5632
	System AC Power Supply, 1725 W
	2 027,00
	4
	8 108,00

	5652
	Disk/Media Backplane
	5 400,00
	2
	10 800,00

	5659
	System CEC Enclosure with IBM BEZEL, I/O Bac
	16 200,00
	2
	32 400,00

	5665
	FSP/Clock Pass Through Card
	1 215,00
	2
	2 430,00

	5735
	8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channe
	5 061,00
	2
	10 122,00

	5769
	10 Gigabit Ethernet-SR PCI Express Adapter
	6 624,00
	2
	13 248,00

	6671
	Power Cord 2.7M (9-foot), Drawer to IBM PDU,
	20,00
	4
	80,00

	7995
	PowerVM - Enterprise Edition
	
	24
	

	8212
	Activation of 1 GB DDR3 POWER7 Memory
	321,00
	48
	15 408,00

	8213
	Activation of 100 GB DDR3 POWER7 Memory
	32 095,00
	4
	128 380,00

	9743
	Notify CSO After Install
	
	1
	

	5765-AEZ
	IBM AIX Enterprise Edition Version 6.1
	
	1
	

	T7LLA5
	Per Processor - Medium POWER 7
	2 763,00
	24
	66 312,00

	5765-PVE
	PowerVM Enterprise Edition
	
	1
	

	V7FYBG
	Per Processor medium system
	1 820,00
	24
	43 680,00

	5771-AEZ
	Software Maintenance for AIX EE, 1 Year
	
	1
	

	T1E1A6
	Per Processor 1 Yr SWMA Medium Power 7 Reg
	835,00
	24
	20 040,00

	5771-PVE
	PowerVM Enterprise Edition SW Maintenance: 1 Yr
	
	1
	

	Z1ADJA
	Per processor medium system 1yr reg
	455,00
	24
	10 920,00

	
	ИТОГО
	
	
	892 176,00   


Комплект дооснащения сервера p770 №2 (ООС 3.2 до 48 ядер и 512 ГБ)
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	9117-MMB
	9117 Model MMB
	
	1
	

	1803
	Integrated, 4 Port- 1Gb Virtual Ethernet, I/
	943,00
	2
	1 886,00

	2146
	Primary OS - AIX
	
	1
	

	3672
	Serv Interface Cable- 3 and 4 Enclosure
	4 050,00
	1
	4 050,00

	3673
	Serv Interface Cable- 4 Enclosure
	5 400,00
	1
	5 400,00

	3713
	Processor Cables, Three or Four Drawer Syste
	13 500,00
	1
	13 500,00

	3714
	Processor Cables, Four-Drawer System
	16 200,00
	1
	16 200,00

	4980
	3.5 GHz Proc Card, 0/12 Core POWER7, 16 DDR3
	53 407,00
	2
	106 814,00

	5459
	One Processor Activation for Processor Featu
	13 405,00
	24
	321 720,00

	5601
	0/64GB DDR3 1066MHz 4 DIMMs
	10 113,00
	4
	40 452,00

	5632
	System AC Power Supply, 1725 W
	2 027,00
	4
	8 108,00

	5652
	Disk/Media Backplane
	5 400,00
	2
	10 800,00

	5659
	System CEC Enclosure with IBM BEZEL, I/O Bac
	16 200,00
	2
	32 400,00

	5665
	FSP/Clock Pass Through Card
	1 215,00
	2
	2 430,00

	5769
	10 Gigabit Ethernet-SR PCI Express Adapter
	6 624,00
	2
	13 248,00

	6671
	Power Cord 2.7M (9-foot), Drawer to IBM PDU,
	20,00
	4
	80,00

	7995
	PowerVM - Enterprise Edition
	
	24
	

	8212
	Activation of 1 GB DDR3 POWER7 Memory
	321,00
	20
	6 420,00

	8213
	Activation of 100 GB DDR3 POWER7 Memory
	32 095,00
	3
	96 285,00

	9743
	Notify CSO After Install
	
	1
	

	5660-H24
	IBM PowerHA Enterprise Edition Reg/Ren:1Yr
	
	1
	

	U0M8C2
	Per Proc SW Maint 1Y Reg MEDIUM
	
	2
	

	5765-AEZ
	IBM AIX Enterprise Edition Version 6.1
	
	1
	

	T7LLA5
	Per Processor - Medium POWER 7
	2 763,00
	24
	66 312,00

	5765-H24
	IBM PowerHA Enterprise Edition V6.1
	
	1
	

	U7J3C1
	Per Proc with 1 Year SW Maint MEDIUM
	6 500,00
	2
	13 000,00

	5765-PVE
	PowerVM Enterprise Edition
	
	1
	

	V7FYBG
	Per Processor medium system
	1 820,00
	24
	43 680,00

	5771-AEZ
	Software Maintenance for AIX EE, 1 Year
	
	1
	

	T1E1A6
	Per Processor 1 Yr SWMA Medium Power 7 Reg
	835,00
	24
	20 040,00

	5771-PVE
	PowerVM Enterprise Edition SW Maintenance: 1 Yr
	
	1
	

	Z1ADJA
	Per processor medium system 1yr reg
	455,00
	24
	10 920,00

	
	ИТОГО
	
	
	833 745,00   


Комплект дооснащения сервера p770 №3 (ООС 3.3 до 48 ядер и 1024 ГБ)
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	9117-MMB
	9117 Model MMB
	
	1
	

	1803
	Integrated, 4 Port- 1Gb Virtual Ethernet, I/
	943,00
	2
	1 886,00

	2146
	Primary OS - AIX
	
	1
	

	3672
	Serv Interface Cable- 3 and 4 Enclosure
	4 050,00
	1
	4 050,00

	3673
	Serv Interface Cable- 4 Enclosure
	5 400,00
	1
	5 400,00

	3713
	Processor Cables, Three or Four Drawer Syste
	13 500,00
	1
	13 500,00

	3714
	Processor Cables, Four-Drawer System
	16 200,00
	1
	16 200,00

	4980
	3.5 GHz Proc Card, 0/12 Core POWER7, 16 DDR3
	53 407,00
	2
	106 814,00

	5459
	One Processor Activation for Processor Featu
	13 405,00
	24
	321 720,00

	5601
	0/64GB DDR3 1066MHz 4 DIMMs
	10 113,00
	4
	40 452,00

	5602
	0/128GB DDR3 1066MHz 4 DIMMs
	20 226,00
	4
	80 904,00

	5632
	System AC Power Supply, 1725 W
	2 027,00
	4
	8 108,00

	5652
	Disk/Media Backplane
	5 400,00
	2
	10 800,00

	5659
	System CEC Enclosure with IBM BEZEL, I/O Bac
	16 200,00
	2
	32 400,00

	5665
	FSP/Clock Pass Through Card
	1 215,00
	2
	2 430,00

	5735
	8 Gigabit PCI Express Dual Port Fibre Channe
	5 061,00
	2
	10 122,00

	5769
	10 Gigabit Ethernet-SR PCI Express Adapter
	6 624,00
	2
	13 248,00

	6671
	Power Cord 2.7M (9-foot), Drawer to IBM PDU,
	20,00
	4
	80,00

	7995
	PowerVM - Enterprise Edition
	
	24
	

	8212
	Activation of 1 GB DDR3 POWER7 Memory
	321,00
	32
	10 272,00

	8213
	Activation of 100 GB DDR3 POWER7 Memory
	32 095,00
	8
	256 760,00

	9743
	Notify CSO After Install
	
	1
	

	5765-AEZ
	IBM AIX Enterprise Edition Version 6.1
	
	1
	

	T7LLA5
	Per Processor - Medium POWER 7
	2 763,00
	24
	66 312,00

	5765-PVE
	PowerVM Enterprise Edition
	
	1
	

	V7FYBG
	Per Processor medium system
	1 820,00
	24
	43 680,00

	5771-AEZ
	Software Maintenance for AIX EE, 1 Year
	
	1
	

	T1E1A6
	Per Processor 1 Yr SWMA Medium Power 7 Reg
	835,00
	24
	20 040,00

	5771-PVE
	PowerVM Enterprise Edition SW Maintenance: 1 Yr
	
	1
	

	Z1ADJA
	Per processor medium system 1yr reg
	455,00
	24
	10 920,00

	
	ИТОГО
	
	
	       1 076 098,00   


Комплект дооснащения коммутатора ЛВС №1
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	SFP-10G-SR
	10GBASE-SR SFP Module
	1 495,00
	10
	14 950,00

	
	ИТОГО
	
	
	              14 950,00   


Диски в дисковые массивы ООС
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	VSP-SOLUTION.S
	Virtual Storage Platform
	
	1
	

	VSP-UPG.S
	VSP Hardware Upgrade Sales
	
	1
	

	043-991992-01.P
	SVC VSP Upgrade and Configure - Storage Components
	674,99
	2
	1 349,98

	DKC-F710I-600JCM.P
	SFF 600GB Disk Drive 2.5inch
	4579,88
	88
	403 029,44

	VSP-SPARES.S
	VSP Spare Drives
	
	1
	

	DKC-F710I-600JCM.P
	SFF 600GB Disk Drive 2.5inch
	4579,88
	6
	27 479,28

	VSP-SW-PERPETUAL.S
	VSP Perpetual Software Sales
	
	1
	

	044-230004-010.P
	VSP Disaster Recovery Bundle 10TB Block License
	74198,28
	1
	74 198,28

	305-230004-010.P
	SVC VSP Disaster Recovery Bundle 10TB Block - SW Backline Sppt
	463,74
	36
	16 694,64

	044-230004-01L.P
	VSP Disaster Recvry  1-VSD Pair 220TB Upg to UNL Lic
	134996,88
	1
	134 996,88

	305-230004-01L.P
	SVC VSP Disaster Rcvry 1-VSD Pair 220TB Upg to UNL - SW Backline Sppt
	843,73
	36
	30 374,28

	044-230004-100.P
	VSP Disaster Recovery Bundle 100TB Block License
	545187,4
	1
	545 187,40

	305-230004-100.P
	SVC VSP Disaster Recovery Bundle 100TB Block - SW Backline Sppt
	3407,42
	36
	122 667,12

	HSCS-VSP-SW-PERPTL.S
	HCS VSP Perpetual Software Sales
	
	1
	

	044-230001-010.P
	VSP Basic Operating System 10TB Block License
	51398,82
	1
	51 398,82

	305-230001-010.P
	SVC VSP BOS 10TB Block - SW Backline Sppt
	321,24
	36
	11 564,64

	044-230001-01L.P
	VSP Basic Operating Sys 1-VSD Pair 220TB Upg to UNL Lic
	207595,2
	1
	207 595,20

	305-230001-01L.P
	SVC VSP BOS 1-VSD Pair 220TB Upg to Unlmtd - SW Backline Sppt
	1297,47
	36
	46 708,92

	044-230001-100.P
	VSP Basic Operating System 100TB Block License
	377791,28
	1
	377 791,28

	305-230001-100.P
	SVC VSP BOS 100TB Block - SW Backline Sppt
	2361,2
	36
	85 003,20

	044-230014-010.P
	VSP Tiered Storage Manager 10TB Block License
	23799,46
	1
	23 799,46

	305-230014-010.P
	SVC VSP Tiered Storage Manager 10TB Block Lic - SW Backline Sppt
	148,75
	36
	5 355,00

	044-230014-01L.P
	VSP Tiered Stor Mgr 1-VSD Pair 220TB Upg to UNL Lic
	98597,72
	1
	98 597,72

	305-230014-01L.P
	SVC VSP Tiered Stor Mgr 1-VSD Pair 220TB Upg to UNL Lic - SW Backline Sppt
	616,24
	36
	22 184,64

	044-230014-100.P
	VSP Tiered Storage Manager 100TB Block License
	181395,8
	1
	181 395,80

	305-230014-100.P
	SVC VSP Tiered Storage Manager 100TB Block Lic - SW Backline Sppt
	1133,72
	36
	40 813,92

	
	ИТОГО
	
	
	2 508 185,90   


Добавление лент/приводов в библиотеку ООС
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	
	TS3500 Tape Library Expansion
	
	
	

	3584-D53
	TS3500 Tape Library Expansion
	34 650,00
	1
	34 650,00

	1451
	Enh. Frame Control Assembly
	6 644,00
	1
	6 644,00

	1514
	LTO Fibre Drive Mounting Kit
	748,00
	8
	5 984,00

	9695
	3588-F5A Plant Install
	
	8
	

	9700
	No Host Cables From Plant
	
	1
	

	9970
	Dual 4.3M Power Cord Watertight
	
	1
	

	
	TS1050 Ultrium 5 Tape Drive
	
	
	

	3588-F5A
	TS1050 Ultrium 5 Tape Drive
	35 540,00
	8
	284 320,00

	9695
	3588-F5A Plant Install
	
	8
	

	
	Ultrium cleaning cartridges
	
	
	

	3589-004
	Ultrium cleaning cartridges
	
	1
	

	4005
	5-pack Ultrium cleaning cartridge
	527,00
	2
	1 054,00

	
	1.5 TB Ultrium Tape Cartridges Labeled
	
	
	

	3589-014
	1.5 TB Ultrium Tape Cartridges Labeled
	
	1
	

	1420
	1.5 TB Labeled 20-pack
	4 354,00
	5
	21 770,00

	8000
	Jewel Cases
	
	1
	

	9011
	Label background color Lt Orange
	
	1
	

	9022
	Color/vibrant background
	
	1
	

	9125
	First character of Volser is P
	
	1
	

	9216
	Second character of Volser is G
	
	1
	

	9320
	Third character of Volser is K
	
	1
	

	9400
	Fourth character of Volser is 0
	
	1
	

	9500
	Fifth character of Volser is 0
	
	1
	

	
	Upgrade for TS3500 Tape Library S/N:SN2
	
	
	

	3584-L53
	TS3500 Tape Library
	
	1
	

	1806
	3-6 Frame X-Track Cable
	667,00
	1
	667,00

	9003
	Additional Expansion Frame Attachment
	
	1
	

	
	ИТОГО
	
	
	         335 089,00   


Комплект ПО резервного копирования
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	D56FELL
	IBM Tivoli Storage Manager Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months
	78,38
	912
	71 482,56

	D56D9LL
	IBM Tivoli Storage Manager for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months
	151,00
	240
	36 240,00

	D56FPLL
	IBM Tivoli Storage Manager Storage Area Networks 10 Processor Value Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 12 Months
	151,00
	240
	36 240,00

	D56FSLL
	IBM TIVOLI STORAGE MANAGER FOR SYSTEM BACKUP AND RECOVERY 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) LICENSE + SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 12 MONTHS
	37,45
	912
	34 154,40

	5620-FSZ
	Christie TBMR for Tivoli Storage Manager
	 
	1
	 

	5819
	Linux Electronic
	 
	1
	 

	VIALBG
	TBMR for Linux
	700,00
	23
	16 100,00

	
	ИТОГО
	
	
	       194 216,96   


Комплект ПО антивирусной защиты
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	KL5111RQVFS
	Kaspersky Anti-Virus for xSP Russian Edition. 10000+ Mb of traffic per day 1 year Base Traffic Licence
	              5,16   
	40960
	            211 274,32   

	
	ИТОГО
	
	
	 211 274,32   


Добавление лицензий в систему управления ИБ
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	LIC-SG-SMC-10-HA2
	Upgrade from SMC-10 to StoneGate Management Center HA-2 License for 10 nodes. A node (either a single unit or a cluster) can be a FW/VPN, a FW, or a VPN gateway, or an IPS sensor. Includes both a Management Server and a Log Server, which can be installed on a single server or on separate servers
	 8 721,00 
	1
	 8 721,00 

	RM-SG-SMC-10-HA2
	Basic (8/5) Support and Maintenance for SMC-10-HA2 12 Month
	2 700,00 
	1
	2 700,00 

	LIC-SG-LOG
	Additional StoneGate Log Server License Additional Log Servers are used to organize local logging for a particular firewall, IPS Analyzer, or a remote site.
	1 744,50 
	1
	1 744,50 

	M-SG-LOG
	Basic (8/5) Support and Maintenance for a StoneGate Log Server 15 Months
	300,00 
	1
	300,00 

	
	ИТОГО
	
	
	13 465,50   


Комплект ПО №1
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	D55WJLL
	IBM WebSphere Application Server Network Deployment Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months 
	$203,00
	4 800
	974 400,00

	D56L1LL
	IBM Tivoli Directory Server Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months 
	$129,00
	480
	61 920,00

	
	ИТОГО
	
	
	1 036 320,00   


Комплект ПО №2
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	
	Oracle Database Enterprise Edition Processor license
	59 831,00
	20


	1 196 620,00

	
	Oracle Diagnostics Pack Processor License
	6 298,00
	20
	125 960,00

	
	Oracle Partitioning Processor License
	14 485,40
	20
	289 708,00

	
	Oracle Tuning Pack Processor License
	6 298,00
	20
	125 960,00

	
	ИТОГО
	
	
	  1 738 248,00   


Дополнительная гарантия серверов IBM
	Part Number
	Наименование
	Цена за единицу, GPL, USD
	Количество
	Общая стоимость

	N/A
	Продление гарантии дооснащаемых серверов до срока гарантии на устанавливаемые компоненты (ср)
	107 568,00
	1
	107 568,00

	
	ИТОГО
	
	
	107 568,00   


Приложение 2. 

Функциональные требования к Официальному сайту www.zakupki.gov.ru в части реализации положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Общие положения
Настоящие Функциональные требования, в соответствии с  частью 3 статьи 16 Закона Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» устанавливают порядок и правила работы Официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) в части реализации положений о размещении на Официальном сайте информации, предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

В соответствии со статьей 4 Закона № 223-ФЗ Официальный сайт должен предусматривать размещение следующей информации:

- положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение;

- план закупки товаров, работ, услуг;

- информация о закупке, в том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора;

- изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения документации о закупке

- протоколы, составляемые в ходе закупки;

- информация об изменении договора;

- иной информации и документов, размещение которых на Официальном сайте предусмотрено Законом № 223-ФЗ и положением о закупке.

В соответствии со статьей 4 Закона № 223-ФЗ Официальный сайт должен предусматривать размещение следующей информации в рамках работ по развитию системы:

- план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств.

Кроме информации, указанной в статье 4 Закона № 223-ФЗ юридические лица, указанные в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ (далее – Заказчики), не вправе размещать на Официальном сайте, иную информацию, в том числе имеющую рекламный характер.

 
На Официальном сайте для пользователей службы Оператора Официального сайта должен быть предусмотрен механизм мониторинга извещений о проведении закупок, заведомо носящих рекламный характер, либо дублирующих ранее опубликованную информацию. Такой мониторинг должен производить сравнение по следующим атрибутам извещения и отображать список найденных извещений:

1. Заказчик;

2. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

3. способ закупки;

4. код ОКДП;

5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).

Информация о закупке считается размещенной на Официальном сайте только после ее подписания электронно-цифровой подписью лица, уполномоченного на размещение на Официальном сайте информации от имени Заказчика в закрытой части Официального сайта, доступ в которую осуществляется с помощью сертификата электронно-цифровой подписи представителя организации, полученной в порядке установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение и развитие Официального сайта в части реализации требований Закона № 223-ФЗ (далее – закрытая часть), и размещения такой информации в общедоступной части Официального сайта.

Под представителем организации понимается специалист заказчика, уполномоченный на размещение информации о закупках на Официальном сайте, либо специалист организации, уполномоченной на основании доверенности к размещению сведений о закупках на Официальном сайте от имени заказчика.

Удаление опубликованной на Официальном сайте информации не допускается. Изменение опубликованной на Официальном сайте информации допускается только в предусмотренных Законом № 223-ФЗ и положениями о закупке организации случаях.

На Официальном сайте должны обеспечиваться:
1) возможность своевременного размещения заказчиком информации, подлежащей обязательному размещению в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ и положения о закупке;

2) доступность размещенной информации для ознакомления без взимания платы, а также без регистрации и установки на компьютер пользователя специального программного обеспечения, предназначенного исключительно для просмотра информации с Официального сайта;

3) защита Официального сайта от несанкционированного доступа;

4) разграничение прав пользователей Официального сайта;

5) поиск необходимой информации по заданным критериям;

6) сохранение истории изменений размещенной информации в течение  10 лет, с возможностью просмотра и сравнения данных изменений;

7) обеспечение возможности обмена информацией с иными информационными системами, используемыми заказчиками в целях обеспечения закупочной деятельности в соответствии с требованиями общедоступных регламентов, размещенных на Официальном сайте.
Размещение на Официальном сайте информации и сведений о закупках должно осуществляться на русском языке, при необходимости допускается использование заказчиками букв латинского алфавита и спецсимволов.
Порядок размещения информации на Официальном сайте

Для работы на Официальном сайте заказчики и организации, уполномоченные на основании доверенности на размещение сведений о закупках от имени заказчика, должны пройти процедуру регистрации на Официальном сайте. До начала процедуры регистрации на Официальном сайте заказчики и организации, уполномоченные на основании доверенности на размещение сведений о закупках от имени заказчика, должны получить сертификаты ключа проверки электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Порядком регистрации заказчиков на Официальном сайте.

При регистрации и работе заказчиков на официальном сайте необходимо обязательное использование усиленной квалифицированной электронной подписи при работе на официальном сайте. При этом, квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи должны приобретаться заказчиками самостоятельно в удостоверяющих центрах, определенных Федеральным казначейством. Следует реализовать последовательность действий по прохождению регистрации на официальном сайте с применением усиленной квалифицированной электронной подписи и последовательность действий, направленных на подтверждение полномочий юридических лиц, прошедших регистрацию на официальном сайте, полномочиям заказчиков, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, путем публикации подтверждающих документов на Официальном сайте и осуществление проверки на соответствие данных, размещенных на официальном сайте, данным единого государственного реестра юридических лиц. 

Последовательность действий по размещению информации на Официальном сайте

1. Для размещения на Официальном сайте положения о закупке представитель организации должен размещать в закрытой части Официального сайта положение о закупке в виде файла в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра (далее – электронная версия), при этом такой формат должен обеспечивать возможность поиска по его содержанию средствами механизмов поиска Официального сайта. Форматы файлов устанавливаются уполномоченным на ведение Официального сайта федеральным органом исполнительной власти (далее – Уполномоченный орган). 

Заказчик должен при размещении положения о закупке иметь возможность внести основные сведения, содержащиеся в положении о закупке, в карточку положения о закупке, формируемую средствами Официального сайта. Обязательными сведениями, вносимыми в карточку положения о закупке должны быть: 

1) наименование положения о закупке;

2) наименование заказчика;

3) ИНН, ОГРН заказчика;

4) дата утверждения и вступления в силу положения о закупке;

5) наименование органа, утвердившего положение о закупке.

Сведениями, которые заказчик вносит в карточку положения о закупке при необходимости должны быть:

1) сведения о способах закупки, предусмотренных положением о закупке;

2) условия применения способов закупки;

3) порядок заключения и исполнения договоров;

4) иные связанные с обеспечением закупки положения.

Электронная версия положения о закупке должна быть размещена в одном из форматов, принятых на Официальном сайте, уполномоченным органом. 

Для размещения положения о закупке на Официальном сайте, представитель организации подписывает электронной подписью электронную версию положения о закупке, карточку положения о закупке. 

Положение о закупке считается размещенным на Официальном сайте надлежащим образом после публикации электронной версии положения о закупке, карточки положения о закупке в общедоступной части Официального сайта.

Для внесения изменений в положение о закупке  представитель организации вносит изменения в карточку положения о закупке и прикрепляет новую электронную версию положения о закупке.

Для размещения изменений в положение о закупке на Официальном сайте представитель организации подписывает электронной подписью новую электронную версию положения о закупке, новую версию карточки положения о закупке. 

При внесении изменений в положение о закупке на Официальном сайте сохраняются и доступны для свободного ознакомления всем пользователям Официального сайта электронные версии и карточки сведений о положениях о закупке, в которые внесены изменения. 

2. Размещение планов закупки товаров, работ, услуг, производится в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации порядком формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядком и сроками размещения на Официальном сайте таких планов, требованиям к форме таких планов. 

Планы закупки товаров, работ, услуг должны размещаться на Официальном сайте в следующем порядке:

1) Представитель организации заполняет в закрытой части Официального сайта план закупок товаров, работ, услуг в соответствии с формой плана, утвержденной Правительством Российской Федерации или размещает электронную версию таких планов в закрытой части Официального сайта;

2) В случае необходимости представитель организации может вместе со сформированным в закрытой части Официального сайта планом закупок товаров, работ, услуг разместить такие планы в графическом формате в виде графических образов их оригиналов (далее - графический вид);

 3) Для размещения плана закупок товаров, работ, услуг на Официальном сайте представитель организации подписывает электронной подписью в закрытой части Официального сайта сформированный с помощью функционала Официального сайта план закупок товаров, работ, услуг, электронный вид или графический вид такого плана закупок товаров, работ, услуг;

4) План закупки товаров, работ, услуг считается размещенным на Официальном сайте надлежащим образом после публикации в общедоступной части Официального сайта плана закупок товаров, работ, услуг, сформированного с помощью функционала Официального сайта, электронного или графического вида такого плана закупок товаров, работ, услуг;

5) Для внесения изменений в план закупки товаров, работ, услуг представитель организации вносит исправления в план закупки товаров, работ, услуг, сформированный с помощью функционала Официального сайта, заменяет электронный или графический вид опубликованного плана закупок товаров, работ, услуг;

6) При внесении изменений в план закупки товаров, работ, услуг на Официальном сайте сохраняются и доступны для свободного ознакомления всем пользователям Официального сайта версии плана закупки товаров, работ, услуг в которые внесены изменения.

3. Формирование извещения о закупке на Официальном сайте должен осуществлять Представитель организации в закрытой части Официального сайта.

Представитель организации выбирает способ закупки из справочника типовых способов закупок либо иной способ закупки, предусмотренный в соответствии с положением о закупке.

Справочник извещений типовых способов закупки содержит следующие типы извещений:

1)Открытый конкурс;

2)Открытый аукцион;

3)Аукцион в электронной форме;

4)Запрос котировок;

5) 
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Состав данных извещения типовых способов закупки, согласно указанным типам извещений должен соответствовать составу данных, приведенному в Приложении 1 к настоящим требованиям.

Формирование извещений об иных способах закупки осуществляется с помощью функционала Официального сайта. Формирование извещений об иных способах закупки осуществляется пользователем путем добавления полей в извещения, содержащиеся в справочнике извещений типовых способов закупки. Извещения об иных способах закупки должны содержать набор типовых сведений, указанных в части 9 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. Удаление типовых сведений должно быть запрещено.

К извещению о закупке прикрепляется документация о закупке и проект договора, являющиеся неотъемлемой частью извещения о закупке.

Документация о закупке и проект договора должны быть размещены в электронном виде в одном из форматов, принятых на Официальном сайте.

В случае если положением о закупке предусмотрена иная подлежащая размещению на Официальном сайте дополнительная информация, в том числе относящаяся к содержанию извещения о закупке, такая информация размещается в порядке, предусмотренном для размещения документации о закупке и проекта договора.

Представитель организации при формировании извещения о закупке определяет и указывает соответствие закупаемых товаров, работ, услуг коду по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007), Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП ОК 004-93). При этом указывается по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг – раздел, подраздел, группа, подгруппа, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг – класс, подкласс, группа, подгруппа, вид.

Для размещения извещения о закупке в общедоступной части Официального сайта, Представитель организации подписывает личным электронной подписью сформированное в закрытой части Официального сайта с помощью функционала Официального сайта извещение о закупке и прикрепленные к нему документы.

Извещение о закупке считается размещенным на Официальном сайте надлежащим образом после публикации в общедоступной части Официального сайта такого извещения.

В случае необходимости внесения изменений в размещенное на Официальном сайте извещение о закупке, такие изменения вносятся Представителем организации с помощью функции редактирования существующего извещения.

Внесенные изменения в извещение о закупке размещаются на Официальном сайте как следующая редакция извещения о проведении закупки, в которое внесены изменения. При этом в открытой части Официального сайта сохраняются и доступны для свободного ознакомления всем пользователям Официального сайта все предыдущие версии извещения о закупке.

Размещение и подготовка разъяснений документации о закупке осуществляется в закрытой части Официального сайта Представителем организации. 

При подготовке разъяснений документации о закупке Представитель организации указывает следующие сведения о разъяснении:

-тема разъяснения (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения);

-дата поступления запроса о разъяснении.

К разъяснению документации о закупке прикрепляется электронный вид разъяснения положений документации о закупке.

Электронный вид разъяснения документации о закупке размещается в одном из форматов, принятых на Официальном сайте.

Для размещения документации о закупке в общедоступной части Официального сайта представитель организации подписывает электронной подписью сформированное с помощью функционала Официального сайта разъяснение документации и электронный вид разъяснения положений документации о закупке.

Разъяснения документации о закупке считаются размещенными на Официальном сайте надлежащим образом после публикации в общедоступной части Официального сайта таких разъяснений.

5. В случае если положением о закупке, опубликованном на Официальном сайте, предусмотрен отказ заказчика от проведения закупки и заказчиком принято решение об отказе от проведения закупки – сведения об отказе от проведения закупки публикуются на Официальном сайте.

Размещение и подготовка сведений об отказе заказчика от проведения закупки осуществляется в закрытой части Официального сайта Представителем организации. 

При подготовке сведений об отказе от проведения закупки представитель организации указывает следующие сведения об отказе от проведения закупки:

- дата принятия решения;

- основание принятия решения.

При необходимости представитель организации прикрепляет к сведениям об отказе заказчика от проведения закупки документы и сведения в электронном виде.

Для размещения отказа заказчика от проведения закупки в общедоступной части Официального сайта представитель организации подписывает электронной подписью сформированный с помощью функционала Официального сайта отказ заказчика от проведения закупки и прикрепленные к нему документы и сведения в электронном виде.

6. Формирование протоколов, составляемых в ходе закупки, осуществляет представитель организации в закрытой части Официального сайта с помощью функционала Официального сайта.

Представитель организации выбирает протокол из справочника типовых протоколов или формирует иной тип протокола, предусмотренный положением о закупке путем добавления или удаления набора сведений, содержащихся в типовых протоколах. Типовые протоколы должны соответствовать протоколам, указанным в Приложении 2 к настоящим требованиям. Представителю организации должно быть доступно сохранения сформированного иного типа пртокола.

Протокол, составляемый в ходе закупки, может содержать иную информацию, предусмотренную Законом № 223-ФЗ, положением о закупке, размещенном на Официальном сайте.

К протоколам, составляемым в ходе закупки, может быть прикреплена информация в электронном виде, протокол, составленный в ходе проведения закупки в графическом виде.

Для размещения  протокола, составляемого в ходе закупки, в общедоступной части Официального сайта Представитель организации подписывает электронной подписью сформированный с помощью функционала Официального сайта протокол, составляемый в ходе закупки, и прикрепленную к нему информацию.

Протокол, составляемый в ходе закупки, считается размещенным на Официальном сайте надлежащим образом после размещения в общедоступной части Официального сайта такого протокола.

В случае необходимости внесения изменений в размещенный  на Официальном сайте протокол, составляемый в ходе закупки, такие изменения вносятся с помощью функции редактирования существующего протокола, составляемого в ходе закупки, представителем организации.

Внесенные изменения в протокол, составляемый в ходе закупки, размещаются  в открытой части Официального сайта как следующая редакция протокола, составляемого в ходе закупки, в который внесены изменения. При этом на Официальном сайте должны сохраняться и быть доступны для свободного ознакомления всем пользователям Официального сайта все предыдущие версии протокола, составляемого в ходе закупки.

7. По окончании проведения процедуры закупки Представитель организации в закрытой части Официального сайта с помощью функционала Официального сайта может указать сведения о договоре:

- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг;

- сведения о сроках исполнения договора;

- сведения об участнике закупки, с которым заключается договор.

В случае, если по результатам закупки заключается несколько договоров, Представитель организации может сформировать сведения о нескольких договорах.

К сведениям о договоре Представителем организации может быть прикреплен электронный вид такого договора и (или) его графическое изображение, другие документы и сведения в электронном виде, предусмотренные положением о закупке, размещенным на Официальном сайте.

Сведения о договоре, прикрепленные к нему сведения, подписываются   электронной подписью представителя организации и размещаются в общедоступной части Официального сайта.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об изменении договора с указанием измененных условий договора формируется в закрытой части Официального сайта Представителем организации в сведения о договоре, размещенные  на Официальном сайте.                К информации об изменении договора Представителем организации может быть прикреплен электронный вид такого договора и (или) его графическое изображение, другие сведения в электронном виде, предусмотренные положением о закупке, размещенным на Официальном сайте.

Внесенные изменения в сведения о договоре размещаются на Официальном сайте как следующая редакция сведений о договоре, в которые внесены изменения. При этом на Официальном сайте сохраняются и доступны для свободного ознакомления всем пользователям Официального сайта все предыдущие версии сведений о договоре.

Сведения о договоре с информацией об изменении договора с указанием измененных условий договора подписываются  электронной подписью Представителя организации и размещаются в открытой части Официального сайта.

8. Формирование сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг (далее – сведения о договорах), осуществляет Представитель организации в закрытой части Официального сайта с помощью функционала Официального сайта в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, положения о закупке, размещенного  на Официальном сайте.

Представитель организации с использованием функционала Официального сайта в закрытой части Официального сайта редактирует сведения о договорах, формируя сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, или формирует с использованием функционала Официального сайта в закрытой части Официального сайта сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг.

Сформированные сведения о договорах подписываются электронной подписью Представителя организации и размещаются  в общедоступной части Официального сайта.

Представитель организации с использованием функционала Официального сайта в закрытой части Официального сайта формирует сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Сформированные сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), подписываются  электронной подписью Представителя организации и размещаются  в общедоступной части Официального сайта.

Представитель организации с использованием функционала Официального сайта в закрытой части Официального сайта формирует сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

Сформированные сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, подписываются личным электронной подписью представителя организации и размещаются  в общедоступной части Официального сайта.

9. Размещение сведений о недобросовестных поставщиках должно осуществляться в подсистеме «Реестр недобросовестных поставщиков» Официального сайта, отличной от подсистемы «Реестр недобросовестных поставщиков», в который вносятся сведения об организациях в соответствии с Законом № 94-ФЗ.

В соответствии с требованиями статьи 5 Закона № 223-ФЗ на Официальном сайте размещается информация об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

Для размещения сведений о недобросовестных поставщиках на Официальном сайте представитель органа, уполномоченного на осуществление контроля, зарегистрированный на Официальном сайте осуществляет вход Личный кабинет. Далее выбирает подсистему «Реестр недобросовестных поставщиков». Далее на основании полученной заявки на включение сведений о недобросовестном поставщике в «Реестр недобросовестных поставщиков» и принятого решения о включении поставщика в Реестр недобросовестных поставщиков пользователь вводит сведения о недобросовестном поставщике в составе:

-сведений о поставщике определенных Перечнем сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, утвержденным соответствующим нормативным правовым актом;

-сведения о решении о включении сведений о поставщике в «Реестр недобросовестных поставщиков» (номер решения, дата принятия решения, при необходимости файл с решением);

-дата внесения сведений;

-дополнительная информация.

Далее пользователь размещает сведения о недобросовестном поставщике, используя сертификат электронной подписи. После подписания электронной подписью сведения размещаются в общедоступной части Официального сайта.

Представитель органа, уполномоченного на осуществление контроля, зарегистрированный на Официальном сайте может внести изменения в уже опубликованные сведения. 

В случае, если решение о включении поставщика в «Реестр недобросовестных поставщиков» было обжаловано в суде и было признано необоснованным, пользователь органа, уполномоченного на осуществление контроля, зарегистрированный на Официальном сайте, может исключить сведения о поставщике из «Реестра недобросовестных поставщиков». При этом обязательно указываются сведения о решении, на основании которого сведения о поставщике исключаются из «Реестра недобросовестных поставщиков». Далее представитель, используя электронную подпись, подтверждает исключение сведений. Сведения о поставщике после подписания электронной подписью переносятся в архив, что означает исключение поставщика из «Реестра недобросовестных поставщиков».

В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона № 223-ФЗ сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из этого реестра. Исключение сведений из «Реестра недобросовестных поставщиков» осуществляется системой автоматически по истечении 2-х лет с даты последней публикации сведений в «Реестре недобросовестных поставщиков» путем перевода сведений о поставщике в архив.

10. Информационное взаимодействие с внешними системами размещения закупок (далее – ВСРЗ) производится по установленным уполномоченным органом схемам информационного взаимодействия. Порядок, схемы и форматы взаимодействия устанавливаются регламентом взаимодействия, доступным для свободного ознакомления и применения. 

Сведения о закупках, подлежащие в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ и положения о закупках опубликованию на Официальном сайте формируются представителем организации в ВСРЗ и передаются в установленном регламентом порядке на Официальный сайт. 

Представитель организации выполняет вход в закрытую часть Официального сайта и осуществляет размещение в общедоступной части Официального сайта переданных сведений, подписывая публикуемые сведения электронной подписью. 

Сведения, переданные из ВСРЗ считаются опубликованными надлежащим образом только после подписания их электронной подписью Представителя организации в закрытой части Официального сайта. 

 В рамках информационного взаимодействия осуществляется передача следующей информации из внешних систем размещения закупок на официальный сайт:
· положение о закупке;

· план закупок;

· извещение о проведении закупки;

· документация о закупке;

· проект договора;

· изменения, вносимые в извещения и документацию о закупке;

· разъяснения документации;

· протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;

· информация об изменении условий договора, заключенного по результатам проведения закупки;

· отчеты о закупках;
· протокол загрузки данных.
В рамках информационного взаимодействия от Официального сайта в внешние системы размещения закупок осуществляется передача следующей информации:
· сведения о зарегистрированных организациях;

· сведения о зарегистрированных пользователях;

· сведения о нормативно-справочной информации;

· опубликованное положение о закупке;

· опубликованный план закупок;

· опубликованное извещение о проведении закупки;

· опубликованные изменения, вносимые в извещения и документацию о закупке;

· опубликованные разъяснения документации;

· опубликованные протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;

· опубликованная информация об изменении условий договора, заключенного по результатам проведения закупки;

· отчеты о закупках
· протокол загрузки данных.
11. Информационное взаимодействие с внешними системами размещения закупок, проводящими электронные закупки, производится по установленным уполномоченным органом схемам информационного взаимодействия. Порядок, схемы и форматы взаимодействия устанавливаются регламентом взаимодействия, доступным для свободного ознакомления и применения. 

Уполномоченным органом на Официальном сайте формируется перечень внешних систем закупок, проводящих электронные закупки и подключенных к информационному взаимодействию с Официальным сайтом.

12. На Официальном сайте должен быть обеспечен свободный поиск информации по формализованным данным, т.е. по данным, указанным пользователем при размещении информации о закупке. Поиск по формализованным данным должен позволять выполнять поиск следующей информации:

· положение о закупке:
· наименование заказчика;

· дата утверждения положения;
· план закупок:
· наименование заказчика;

· дата утверждения плана закупок;
· сведения о закупке:
· наименование заказчика;

· способ закупки;

· предмет договора;

· сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

· этап закупки (формирование извещения, подача заявок, работа комиссии, размещение завершено);

· поиск за указанный период;
· отчетность по договорам:
· наименование заказчика;

· месяц, год формирования сведений;
· сведения «Реестра недобросовестных поставщиков»:
· сведения о поставщике, указанные в «Реестре недобросовестных поставщиков»;

· поиск за указанный период.
На Официальном сайте должен быть обеспечен свободный поиск информации по отдельному слову или словосочетанию.

Контекстный поиск должен позволять выполнять поиск информации, содержащейся в документах, прикрепленных к:

· положению о закупке;

· плану закупок;

· извещению о закупке;

· документации о закупке;

· проекту договора;

· разъяснению;

· протоколам;

· сведениям о договоре;

· других документах, размещенных на Официальном сайте.

13. В рамках подсистемы поиска информации должна быть реализована возможность создания подписки на обновление сведений о закупках по заданным критериям. Под критериями понимается вид сведений, по факту обновления которых пользователю будет передаваться информация.

Пользователь должен иметь возможность подписаться на обновление следующей информации:

· публикация и обновление положения о закупке;

· публикация и обновление плана закупок;

· публикация и обновление извещения;

· изменение этапа проведения закупки;

· публикация и обновление протоколов закупки;

· публикация и обновление сведений о договоре;

· публикация и обновление отчетности о договорах.

14. Для создания возможности формирования статистических и аналитических отчетов должна функционировать аналитическая подсистема. В рамках данной подсистемы должна быть предоставлена возможность на основании информации о положениях о закупках, планов закупок, процедур проведения закупок, договорах и другой информации, размещенной юридическими лицами на Официальном сайте, формировать следующие виды отчетов:

1) отчет о динамике осуществления закупок;

2) отчет о стоимости закупок;

3) отчет об экономии средств заказчика по результатам осуществления закупки;

4) иные отчеты.

В рамках развития системы и создания конструктора форм извещений и протоколов в системы должна быть реализована возможность формирования настраиваемых отчетов, позволяющих производить анализ по типовым нарушениям, результатам проведения закупок, среднерыночным ценам товаров, работ, услуг.

15. По результатам мероприятий, направленных на контроль за соблюдением требований Закона № 223-ФЗ, представители контролирующего органа должны иметь возможность размещать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации на Официальном сайте в соответствии с Порядком рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг, утвержденных ведомственным нормативным актом ФАС России.

Информация о проведении контрольных мероприятий должна размещаться на Официальном сайте в виде электронных документов с обязательным подписанием ее электронной подписью представителя контролирующего органа.

Приложение 1. Виды типовых извещений.

Открытый конкурс:
1. способ закупки;

2. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, организации, являющейся представителем заказчика;

3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

6. срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком;

7. место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

8. место и дата подведения итогов конкурса.

Открытый аукцион:
1. способ закупки;

2. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, организации, являющейся представителем заказчика;

3. срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком;

4. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

5. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

6. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

7. место, дата и время рассмотрения заявок;

8. место, дата и время проведения аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме:
1) способ закупки;

2) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» (адрес сайта в сети «Интернет»);

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, организации, являющейся представителем заказчика;

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

5) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком;

6)  место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

7) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

8) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;

9) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме;

10) дата проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии.

Запрос котировок:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, организации, являющейся представителем заказчика;

2) способ закупки;

3) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

4) форма котировочной заявки;

5) срок, место и порядок предоставления документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
1) способ закупки;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).

Приложение 2. Виды типовых протоколов.

Состав сведений по протоколам открытого конкурса:
1) Протокол вскрытия конвертов:

· дата и время процедуры вскрытия конвертов;

· место проведения процедуры вскрытия конвертов;

· сведения об участниках, подавших заявки (состав сведений о физических лицах, юридических лицах, а также нерезидентов РФ должен быть аналогичен составу сведений, используемому в Реестре поставщиков Официального сайта);

· сведения о наличии необходимых документов;

· предложение о цене;

· предложения по условиям исполнения договора, указанным в конкурсной документации и проекте договора;

· сведения о комиссии (наименование/номер комиссии);

· информация о признании конкурса несостоявшимся;

· дополнительная информация;

· файлы с сопроводительной документацией;

2) Протокол рассмотрения заявок:

· дата и время процедуры рассмотрения заявок;

· место проведения процедуры рассмотрения заявок;

· сведения об участниках, подавших заявки;

· сведения о комиссии (наименование/номер комиссии);

· сведения о решении комиссии о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе такому участнику;

· обоснование решение об отказе в допуске;

· информация о признании конкурса несостоявшимся;

· дополнительная информация;

· файлы с сопроводительной документацией;

3) Протокол оценки и сопоставления заявок:

· дата и время процедуры оценки и сопоставления заявок;

· место проведения процедуры оценки и сопоставления заявок;

· сведения о комиссии (наименование/номер комиссии);

· сведения о допущенных участниках;

· сведения о проведенном порядке оценки и сопоставления заявок (указывается текстом);

· сведения о местах, занятых участниками;

· сведения о цене и условиях исполнения договора, предложенных победителем;

· дополнительная информация;

· файлы с сопроводительной документацией.

Состав сведений по протоколам открытого аукциона:
1) Протокол рассмотрения заявок:

· дата и время процедуры рассмотрения заявок;

· место проведения процедуры рассмотрения заявок;

· сведения об участниках, подавших заявки;

· сведения о комиссии (наименование/номер комиссии);

· сведения о решении комиссии о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в конкурсе такому участнику;

· обоснование решение об отказе в допуске;

· информация о признании аукциона несостоявшимся;

· дополнительная информация;

· файлы с сопроводительной документацией;

2) Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведения:

· дата и время процедуры проведения аукциона;

· место проведения процедуры рассмотрения заявок;

· сведения о допущенных участниках;

· сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

· сведения о последнем и предпоследнем предложении о цене, по каждому допущенному участнику;

· сведения о местах, занятых участниками;

· дополнительная информация;

· файлы с сопроводительной документацией.

Состав сведений протоколов аукциона в электронной форме:
1) протокол рассмотрения заявок

· дата и время процедуры рассмотрения заявок;

· место проведения процедуры рассмотрения заявок;

· сведения об участниках, подавших заявки;

· сведения о решении комиссии о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в конкурсе такому участнику;

· обоснование решение об отказе в допуске;

· информация о признании аукциона несостоявшимся;

· дополнительная информация;

· файлы с дополнительными сведениями.

2) протокол проведения аукциона

· дата и время процедуры проведения аукциона;

· сведения о допущенных участниках;

· сведения о последнем и предпоследнем предложении о цене, по каждому допущенному участнику;

· дополнительная информация;

· файлы с дополнительными сведениями.

Состав сведений по протоколам запроса котировок:
1) сведения о существенных условиях контракта;

2) сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки;

3) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения;

4) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;

5) сведения о победителе в проведении запроса котировок;

6) сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.
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JKCIEPTHOE 3AKITIOYEHHE
10 Pe3yLTATAM NPOBEACHHS SKCNEPTHOH OUEHKH
PHHANCOBO-)KOHOMHYECKOro 060CHOBAHHSA 3aTPAT
HA COIAANHE CHCTEMBI PA3MELIEHHS CBCACHHI 0 3aKyNKaX TOBapos, pabor,
YCIYT B COOTBETCTBHH ¢ Nofioxkennamu 3axona Ne 223-03 na Gaze
AeficTBYI0MIET0 MPOrPaMMHO-ANNAPATHOTO KOMILIEKea
OGmepoccHicKoro caiTa 3aKymoK

1. MaTepHa/bl, HCNOJIB30BABIIMECH NPH MPOBEAeHHH SKCIIEPTHOH ONEHKH:
+ depepanbHElf 3akoH ot 18 mroms 2011 roga Ne 223-®3 «O 3akymkax
TOBapOB, paboT, YCIIYT OTACILHBIMH BHAAMH IOPHAMYECKHX AL,
e  ®denepansumii 3akoH oT 21 mona 2005 roga Ne 94-03 «O pasmelnenun
3aKa3oB Ha IIOCTaBKH TOBapOB, BBIIIOJIHEHHE pa601‘, oKaszaHHue YCIyr ans
rocyIapCTBEHHHX H MYHHIUIATBHBIX HYKI»;
o Ilnansl uudpopMmatusanun QegepansHoro Kasnaueiictsa Ha 2011-2012 roa;
¢  (DHHAHCOBO-’KOHOMMYECKOe 0GOCHOBAHHE 3aTPAT HA CO3NAHHE CHCTEMBL
Pa3sMEINCHNA CBEICHMII O 3aKylKax TOBapoB, paboT, yCIyr B COOTBETCTBHH C
MoNoKeHHAMH 3JakoHa Ne 223-03 Ha 6Gase melCTBYIOLIEro IPOrpaMMHO-
anmapaTHOTO KoMILlekca O6mepoccHACKOro caiiTa 3aKynoK, — HanpaBleHHOS
nuceMoM ot 11.05.2012 Ne 42-10.1-04/29;
e Pan moxymeutoB mpoekra «CosgaHue oduumansHoro caitra Poccuiickoi
Oenepaiun B ceth «ATepHEeT» ANA pa3sMellieHUs HHPOPMAaIHK o pasMelleHHH
33aK430B Ha IIOCTAaBKH TOBAPOB, BLIIIOITHEHHE paGOT, OKa3aHue ycuyr aius
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demepanbHEIX HYXH, HyX] cyObekToB  Poccuiickoi Qenepanyn HI
MYHHLHUITANBHBIX Hyx» 3a 2010 rog;

e ABTOMATH3MPOBaHHBIE  CHCTeMbl.  TpefoBaHHMA K  COASPXaHHUIO
mokymenToB. PJ] 50-34.698-90;

¢ HcTouHHKN OTKPBITOH HHbOpMaLHH ceTn MHTepHeT.

2. Pe3ybTaT dKeNepTHOH OlEeHKH,

Tlo  pesynbTataM  pacCMOTPEHHs  NPEACTaBIEHHOrO  (PMHAHCOBO-
9KOHOMHHECKOTO OGOCHOBAHHS DPAcXoAbl Ha CO3NAHHE CHUCTEMBl PasMEILEHHMA
cBeJeHMIT 0 3aKynKaX TOBapoB, paGoT, YCIYT B COOTBSTCTBUH C IOJOKEHHAMH
3axona Ne 223-03 na Gase OefCTBYOINEro IPOrPaMMHO-aNNAapaTHOTO KOMIUIEKCa
OB1iepoccHiickoro caifTa 3aKynoK MOryT GhITh COTJIACOBAHEL

OBparaeM BHHMaHHe HA TO, YTO NPH OPHHATHN PELICHHA O PeaM3alHH
MEpOIPHSATHIA, NIPeLyCMOTPEHHBIX B NPECTABNEHHOM QHHAHCOBO-3KOHOMHYCCKOM
obocHosanwy, Pegepanshomy KasmadeiictBy HeoOXoOMMO TIPHBECTH B
COOTBETCTBHE TLIaH HHOPMATH3ALMK BeToMcTBa Ha 2012 rog.

C uenpio ONTHMH3ALHU OIOIKETHBIX PAcXOZIOB M COKPAIUEHHS CPOKOB
peanusaipi monoxeHuii 3akona Ne 223-03 cuuTaeM UenecooOpasHEIM TpH
paspaborke cucTeMbl B 2012 ToZy pyKOBOJICTBOBATECA — CHEAYIOHINMH

PEKOMEH JALHSIMM.
Pa6otel o cozpannio CucremMsbl Pexomenaannu MHHKOMEBSA3H
Poceun
1. | ITocrpoeHue aHANATIIECKUX PaspaGoTka Habopa HOBEIX
OTYETOB AHAJIIMTHYECKUX OTYETOB B

CYLIECTBYIOMIEH aHATTMTHYECKOMH
nogcucteMe OOC

2. | Tlopcuctema Peecrp ronoxennit 0 | YUUTHIBas, YTO B HACTOAUINA MOMEHT
3aKynKax MeTOoNU4ECKHE JOKYMEHTHI
MunskoHoMpassutHs Poccun,
periaMeHTHpYiolHe GOPMUPOBAHHE U
BeJieHHe PeecTpa nonoxeHui,
OTCYTCTBYIOT, A@HHAA MOACUCTEMA
MOXeT OBITh peanu30BaHa KaK
xpanmnnie doc daiinos ¢
TIOJIO’KEHHAMH O 3aKyIIKaxX
oprauuzanuii. [Tocae Be1xona
METO/IMYECKUX peKOMeHAaluit
MunskonoMpasButi Poccun nannas
MOACKHCTEMA MOKET OBITh NopaGoTaHa B
paMKax pPasBHTHA B CIETYKUIEM [Ofy.

5. | IMoxpcucrema Peectp nuauos B cBs3H ¢ OTCyTCTBHEM
3aKYIMOK COOTBETCTBYIOIHUX METOMMYECKHX
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PoccuH, paBHO Kak ¥ KPUTHYHOIO
3HAYeHUA AAHHOH QYHKIMOHANLHOCTH,
npesnaraeM B 2012 roly ocTaBHTb
dynkunonansHocTs 94-03 1
pasMellaTh [aHb! B BUAES
TpHKpEMIAeMbIX dakiios.

Toxcucrema Peectp 3akymnox

B cBa3u ¢ OTCYTCTRBHEM
COOTBETCTBYIOILMX METOMYECKHX
pexoMeHAaluit MUH3KOHOMpPa3BUTHA
Pocenn, paBHO Kak U KPHTHYHOTO
3HAYEHHs JaHHOM GYHKIHOHATBHOCTH,
npexanaraem B 2012 rogy ocraBuThb
dyHKIMOHANBHOCTE 94-D3 u
pa3MellaTh IIAHEL B BU/E
CTaHJAapTHBIX WAa6IOHOB.

B ciyuae ecii 3TO HEAOMYCTHMO,
TpejUTaracM pasMellaTh H3BSLICHHS U
Tporokons! o popMme opradHsanyii B
BH[¢ IPHKPEIIAeMBIX (aiinos,
omnpefenrB KPUTHYHEIR Habop
arpubyTOB, KOTOPBIH TOJDKEH
3aMOJHATECA B CTPYKTYPHPOBAHHOM
BHJIE B CUCTEME.

ToxcucTeMa BUSyaTH3aLHy
KoHTeHTa 223-O3 (oTKpBITas
YacTh).

VyuTBIBaA, YTO TPESyeTcs pazBeeHne
Hosb30BaTeNeH Ha pa3Hble BHEIIHHE
caiiThl, pe/UTaracM HCTOIB30BATH
CTaHAapTHYIO BeG-cTpaHnLy 94-03,
Pa3sMECTHB €€ OX APYTHM JOMEHOM,
HW3MEHHB 3aroJIOBKH, HA3BaHH
pa3nenos, GHILTPOB.

Toncrerema Peectp
HEZOOPOCOBECTHBIX NOCTABLIMKOB
(nanee PHIT)

[pennaraeTcs HCMONB30BATH
cyliecTByroLyo noacucreMy PHI,
Pa3BepHYBR €€ OTJeNbHO s 223-@3.
ITy6auxauus cnucka HIT Bo3MoxHa Ha
OTHeNbHOH CTpaHHYKe caiiTa,
yKa3agHOro B m. 7.

10.

Moxcucrema Peectp xanob u
TIpe AHCaHUI

IIp# OTCYTCTBHM METOJHIECKHX
peKoMeHaIMit MUHSKOHOMpa3BHTHS
Poccun npenaraercs UCIIONB30BATh
MIOAXOJ, YKa3aHHBIHA B 1.8

AM. Borockositt
(499) 503-97.57

H.H. Maccyx
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Устройства обнаружения и предотвращения вторжений


Сервер IBM p770 (ФК) (доустановленные мощности)


Сегмент доступа в Интернет (ФК)


Оборудование ИБ (ФК)



