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Руководитель Управления Федерального казначейства

 по Саратовской области 

                                          14 мая     2007 г.

____________________ 

О.М.Калиниченко

ПЛАН

мероприятий по реализации основных задач

деятельности Федерального казначейства в 2007году

Управления  Федерального казначейства по Саратовской области

	№ п/п
	Задачи и мероприятия по их реализации
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители

	
	Задача №1. 

Реализация проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации» 
	
	Теренова Т.Е.

Степин А.Ф.



	1. 
	Обеспечение выполнения мероприятий по защите информации при создании и вводе в эксплуатацию СИО на объектах УФК по Саратовской области
	Октябрь-ноябрь 
	Бухаров В.Э.



	2. 
	Контроль за выполнением и участие в приемке работ по созданию СИО на объектах информатизации отделений УФК по Саратовской области. Обеспечение ввода в эксплуатацию подсистем безопасности
	Декабрь 
	Бухаров В.Э.



	3. 
	Обеспечение модернизации и конфигурирования системы защиты информации Элементов ВТС на объектах автоматизации Управления и отделений УФК по Саратовской области

	Сентябрь 
	Бухаров В.Э.



	4. 
	Участие в проведение тестовой эксплуатации Элементов ВТС на объектах автоматизации Управления и отделений УФК по Саратовской области
	Октябрь 
	Бухаров В.Э.,



	6.
	Разработка и внедрение автоматизированной системы Федерального казначейства (АС ФК)
	
	

	6.1
	Обучение специалистов ОИТ Управления работе в СУБД Oracle и ОС Unix.
	Апрель-Июнь 
	Висков А.Ю.



	6.2
	Проведение ознакомительного семинара со  специалистами ответственными за информационное обеспечение в ОУФК

	Сентябрь 
	Висков А.Ю.



	6.3
	Организация работ по тестированию прикладного программного обеспечения (ППО) в рамках контракта от 14 декабря 2005 г. №TDP/ICB-01 на разработку и внедрение АС ФК, в том числе.
	Сентябрь 
	Висков А.Ю.



	6.4
	Проведение работ по подготовке технологических помещений для установки серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК
	Июнь –октябрь 
	Никулин В.Л.
Висков А.Ю.



	6.5
	Проведение работ по установке серверных комплексов ППО, технологических серверов и прочего оборудования для создания вычислительной инфраструктуры АС ФК
	Октябрь-ноябрь 
	Никулин В.Л.
Висков А.Ю.



	6.6
	Проведение работ по внедрению информационной системы управления эксплуатацией АС ФК
	Декабрь 
	Начальники отделов

	7.
	Создание систем инженерного обеспечения объектов информатизации территориальных органов Федерального казначейства (СИО) 
	
	

	7.1
	Проведение работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО в УФК по Саратовской области
	Апрель 
	Никулин В.Л.
Висков А.Ю.

Бухаров В.Э.



	7.2
	Проведение работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО в отделениях по Татищевскому району по г.Энгельсу и Энгельсскому районам УФК по Саратовской области
	Апрель – май 
	Никулин В.Л.
Висков А.Ю.

Бухаров В.Э.

Руководители отделений



	7.3
	Проведение работ по созданию и сдаче в эксплуатацию СИО в остальных 37 отделениях УФК по Саратовской области
	Июнь- октябрь 
	Никулин В.Л.
Висков А.Ю.

Бухаров В.Э.

Руководители отделений

	8.
	Создание ведомственной транспортной сети Федерального казначейства (ВТС)
	
	

	8.1
	Завершение работ по утверждению пр оектов Элементов ВТС  УФК и отделений УФК по Саратовской области
	Январь 
	Никулин В.Л.
Висков А.Ю.

Бухаров В.Э.

Руководители отделений

	8.2
	Завершение работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС на объектах автоматизации УФК и «пилотных» отделений УФК по Саратовской области
	Январь -  март
	Никулин В.Л.
Висков А.Ю.

Бухаров В.Э.

Руководители отделений

	8.3
	Завершение работ по созданию и сдаче в эксплуатацию Элементов ВТС на объектах автоматизации в остальных 37 отделениях УФК по Саратовской области
	Октябрь 
	Никулин В.Л.
Висков А.Ю.

Бухаров В.Э.

Руководители отделений

	8.4
	Проведение тестовой эксплуатации Элементов ВТС на объектах автоматизации УФК и отделений УФК по Саратовской области
	Октябрь 
	Висков А.Ю.

Бухаров В.Э.

Руководители отделений



	
	Задача № 2. 

Развитие электронного документооборота в органах Федерального казначейства, а также с участниками бюджетного процесса федерального, регионального и местного уровней 
	
	Тугушева М.О.
Теренова Т.Е.
Фисенко Г.С.

Степин А.Ф.

	1. 
	Составление планов по внедрению абонентов СЭД
	Февраль
	Висков А. Ю.

Клусов Д. А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С.

	2. 
	Внедрение абонентов СЭД согласно планам в I полугодии  2007 г.
	Январь – июнь
	Бухаров В.Э.

Висков А. Ю.

Клусов Д. А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С.

	3. 
	Уточнение планов по внедрению абонентов СЭД на II-е полугодие 2007 г.
	Июнь
	Висков А. Ю.

Клусов Д. А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С.

Руководители отделений

	4. 
	Внедрение абонентов СЭД согласно планам во II полугодии  2007 г.
	Июль–декабрь
	Висков А. Ю.

Клусов Д. А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С.

	5.  
	Смена форматов обмена через ППО СЭД для документов, реализованных в учетных системах Федерального казначейства.
	Март–декабрь
	Олейникова М.С.

	6. 
	Разработка и утверждение регламента работы ОФО в режиме электронного документооборота
	июль –сентябрь
	Викулова Е.А.

	7. 
	Перевод отдела доходов и отдела расходов на работу в режиме электронного документооборота.
	Июль–сентябрь
	Бурцев С.А..

	8. 
	Ведение электронных архивов документов операционного дня по всем балансовым счетам, открытым Управлению в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Саратовской области.
	Июль–сентябрь
	Бурцев С.А. 
Терехина А.В.

	9. 
	Участие в тестировании и внедрении информационного взаимодействия между ОФК и УФК с использованием ППО СЭД
	в установленные ФК сроки
	Бухаров В.Э.

Клусов Д.А.


	10. 
	Подготовка предложений по доработке программных продуктов, используемых при электронном документообороте с участием органов Федерального казначейства.
	В течение года
	Бухаров В.Э.

Висков А. Ю.

Клусов Д. А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С.



	11. 
	Выполнение работ по обеспечению функционирования инфраструктуры открытых ключей (выдача и отзыв сертификатов, распространение списков отозванных сертификатов и др.)
	В течение года
	Бухаров В.Э.,



	12. 
	Проведение Всероссийского совещания по вопросам защиты информации, в том числе в электронных технологиях
	Октябрь 
	Бухаров В.Э.

	13. 
	Участие в тестировании и внедрении электронного документооборота по закрытому контуру


	Декабрь.
	Ломакин А.И.

	14. 
	Участие в обследовании УФК по Саратовской области в части пилотного внедрения ППО АСД.
	Июль – август


	Висков А.Ю.



	15. 
	Приведение технологии делопроизводства в УФК в соответствие с утвержденным технологическим регламентом работы пользователей. 

	август
	Висков А.Ю.

Никулин В.Л.

	16. 
	Внедрение и опытная эксплуатация ППО АСД в УФК
	сентябрь-октябрь
	Начальники отделов


	17. 
	Участие во внедрении автоматизированной системы документооборота в Управлении
	в установленные ФК сроки
	Начальники отделов



	18. 
	Получение уточненного по результатам внедрения в пилотных УФК  Технического задания 
	октябрь
	Висков А.Ю

	19. 
	Подготовка отчета о ходе исполнения планов по внедрению АРМ СЭД.
	июнь
	Висков А.Ю.

Руководители отделений

Начальники отделов

	20. 
	Подготовка отчетов о ходе исполнения планов по внедрению абонентов СЭД в УФК и всех подведомственных ОФК во втором полугодии 2007г. и уточненных предложений на 2008г.
	декабрь
	Висков А.Ю.

Руководители отделений

Начальники отделов

	
	Задача № 3.

Совершенствование бюджетной отчетности по исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
	
	Тугушева М.О.

Теренова Т.Е.
Фисенко Г.С.

Степин А.Ф.

	1. 
	Внедрение процедуры междокументального контроля бюджетной отчетности по доходам
	Июнь-сентябрь
	Олейникова М.С.

	2. 
	Оказание  консультативной помощи и подготовка разъяснений в адрес ОУФК и  получателей бюджетных средств. 
	По мере поступления запросов
	Терехина А.В.

	3. 
	Совершенствование процедуры межформенного контроля бюджетной отчетности  по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы РФ и кассовому исполнению федерального бюджета.
	В течение  года
	Терехина А.В.

	4. 
	Внедрение процедуры автоматизированного междокументального контроля данных бюджетной отчетности  по кассовому обслуживанию бюджетов бюджетной системы РФ и кассовому исполнению федерального бюджета с данными Главной книгой.
	Ноябрь-декабрь
	Терехина А.В.

	5. 
	Оказание  консультативной помощи   и проведение методологической работы в части ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности.
	В течение  года
	Терехина А.В.

	6. 
	Разработка порядка по внедрению единого ресурса архивных электронных аналогов первичных учетных документов.
	сентябрь
	Терехина А.В.

	7. 
	Осуществление мониторинга качества представленной бюджетной отчетности ОУФК и анализа полноты охвата показателей в бюджетном учете и отчетности при кассовом исполнении федерального бюджета и обслуживании бюджетов бюджетной системы РФ.

Подготовка обзорных писем с целью устранения выявленных нарушений и недопущения таковых в последующих представляемых отчетах.
	В течение  года
	Терехина А.В.

	8. 
	Разработка порядка внутреннего контроля и аудита бюджетного учета и отчетности в Управлении и ОУФК.
	Май
	Терехина А.В.

	9. 
	Подготовка замечаний и предложений по функционированию прикладного программного обеспечения в части ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности.
	В течение  года
	Терехина А.В.

	10. 
	Подготовка предложений по автоматизации электронного документооборота отдела, с применением системы защиты информации и электронно-цифровой подписи.
	апрель
	Терехина А.В.

	11. 
	Внедрение представления регламентированной бюджетной отчетности с применением ЭЦП. Применение порядка электронного документооборота в части принятия регламентированной бюджетной отчетности с применением ЭЦП.
	Декабрь
	Бурцев С.А. Бухаров В.Э. Викулова Е.А.

Клусов Д. А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С.

Терехина А.В.

.

	12. 
	Создание электронного архива по бюджетной отчетности с использованием ЭЦП.
	По получении рекомендаций по сертифицированным средствам ЭЦП
	Бурцев С.А. Бухаров В.Э. Викулова Е.А.

Клусов Д. А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С.

Терехина А.В.

	
	Задача № 4.

Совершенствование порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства в части возможности изменения варианта кассового обслуживания исполнения бюджета в течение текущего года 
	
	Тугушева М.О.

Теренова Т.Е.

Степин А.Ф.

	1. 
	Тестирование ППО «Центр-КС» в части соответствия измененному порядку кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства
	в установленные ФК сроки
	Клусов Д.А.

	2. 
	Обеспечение юридической значимости электронных документов посредством технологии электронной цифровой подписи
	В течение года
	Бухаров В.Э.,



	3. 
	Тестирование доработанного ППО.
	По мере выполнения доработок
	Висков А.Ю.

Клусов Д.А.

	
	Задача № 5.

 Реализация системы ведения Федеральным казначейством и его территориальными органами реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации по итогам размещения заказов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года №  94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
	
	Тугушева М.О.

Степин А.Ф.

	1. 1.
	Обеспечение юридической значимости электронных документов посредством технологии электронной цифровой подписи
	В течение года
	Бухаров В.Э.,



	2.
	Разработка и внедрение документооборота отдела ведения федеральных реестров Управления при ведении реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской федерации по итогам размещения заказов.
	май 
	Крапивенцев М.В.

	3.
	Разработка и внедрение порядка взаимодействия со структурными подразделениями  и отделениями УФК при ведении реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской федерации по итогам размещения заказов.
	май 
	Крапивенцев М.В.

	
	Задача № 6.

Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации 
	
	Тугушева М.О.

Теренова Т.Е.

Степин А.Ф.

	1. 
	Участие во внедрении Административных регламентов Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов от имени Российской Федерации, и реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета 
	По мере внедрения
	Бухаров В.Э.

Крапивенцев М. В.



	2.
	Внесение предложений по внесению изменений в проект Административного регламента
	по мере поступления проектов
	Крапивенцев М.В.

	3.
	Подготовка замечаний и предложений по функционированию прикладного программного обеспечения в части реализации положений Административного регламента
	по мере выявления
	Крапивенцев М.В..

	4.
	Тестирование доработанного прикладного программного обеспечения в соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации Административным регламентом по ведению реестра государственных контрактов
	По мере доработки ППО
	Висков А.Ю.

	
	Задача № 7.

Разработка и внедрение в Федеральном казначействе и его территориальных органах Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного  реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета 
	
	Тугушева М.О.

Теренова Т.Е.

Степин А.Ф.

	1. 
	Участие во внедрении Административного регламента Федерального казначейства по исполнению государственной функции по ведению сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета


	По мере внедрения
	Бухаров В.Э. Крапивенцев М. В.



	2.
	Внесение предложений по внесению изменений в проект Административного регламента
	по мере поступления проектов
	Крапивенцев М.В.

	    3.
	Подготовка замечаний и предложений по функционированию прикладного программного обеспечения в части реализации положений Административного регламента
	по мере выявления
	Крапивенцев М.В..

	     4.
	Тестирование доработанного прикладного программного обеспечения в соответствии с утвержденным Министерством финансов Российской Федерации Административным регламентом по ведению по ведению Сводного реестра
	По мере доработки ППО
	Висков А.Ю.

	
	Задача № 8.

 Разработка системы управленческого учета по главе 100 «Федеральное казначейство» 
	
	Теренова Т.Е.

Фисенко Г.С.



	1. 
	Создание механизмов ведомственного планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности. Детализация структуры расходов и объемов потребляемых ресурсов.
	ноябрь
	Викулова Е.А.

	2. 
	Совершенствование системы внутреннего контроля
	декабрь
	Викулова Е.А.

	3. 
	Тестирование доработанного программного продукта «Аксиок» в целях реализации утвержденного Порядка планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности. 
	сентябрь-декабрь
	Висков А.Ю.

Викулова Е.А.

	    4.
	Тестирование, установка и перевод в промышленную эксплуатацию доработанного прикладного программного обеспечения «Аксиок» в целях реализации утвержденного Порядка ведомственного планирования бюджетных расходов по целям и результатам деятельности Федерального казначейства (формирование выходных форм необходимых документов)
	По мере доработки ППО
	Висков А.Ю.

Викулова Е.А.

	
	Задача № 9.

Реализация Концепции административной реформы в Федеральном казначействе 
	
	Тугушева М.О.
Теренова Т.Е.

Степин А.Ф.

	1. 
	Разработка показателей оценки деятельности структурных подразделений УФК
	Июль-декабрь
	Начальники отделов

	2. 
	Внедрение прцедур операционного контроля операций по учету и распределению поступлений
	Июль-декабрь
	Олейникова М.С.

	3. 
	Проведение мониторинга результативности деятельности отделений и профильных отделов Управления при исполнении расходной части ФБ с применением контрольных механизмов «Порядка санкционирования платежей при осуществлении расчетов через единый казначейский счет №40105 «Средства федерального бюджета».
	Июль-декабрь
	Озолин О.Ю.

	4. 
	Проведение анализа результатов комплексных проверок отделений и материалов по внутреннему самоконтролю с целью определения результативности деятельности структурных подразделений Управления и подготовки соответствующих методических рекомендаций.
	Июль–сентябрь
	Озолин О.Ю.

	5. 
	Проведение служебных расследований по информации о  фактах нецелевого использования средств ФБ, установленных Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в результате контрольных мероприятий в бюджетных учреждениях, допущенных по вине работников расходных блоков подразделений Управления при санкционировании расходов бюджетополучателям.
	Июль-декабрь
	Озолин О.Ю.

	6. 
	Доработака (с учётом вновь принятых законодательных актов) и доведение до отделений  программы самопроверки, включающей в себя наиболее проблемные вопросы по основным направлениям их деятельности.
	Октябрь–декабрь
	Озолин О.Ю.

	7. 
	Участие в проведении мероприятий координирующего, обучающего и тренировочного характера по защите объектов органов Федерального казначейства от возможных неблагоприятных воздействий факторов природного и техногенного характера, взаимодействие с Филиалом-37 отряд ГУ «ВО Минфина России»
	2007–2008 г.г.
	Бухаров В.Э.,

Белов А.А.,



	8. 
	Обеспечение защищенного электронного документооборота со всеми уровнями бюджетополучателей
	IV квартал 2008 г.


	Бухаров В.Э.,



	    9.
	Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение государственных гражданских служащих в кадровый резерв
	в течение 2007г.
	Отдел кадров

	    10..
	Профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских служащих по вопросам направлений деятельности органов Федерального казначейства
	в течение 2007г.
	Отдел кадров

	11.
	Издание приказа об образовании комиссии по служебным спорам


	3 квартал 2007г.
	Отдел кадров

	
	Задача № 10.

Создание системы оказания юридической поддержки отделениям управлений Федерального казначейства 
	
	Степин А.Ф.

	1. 1.
	Методическая помощь отделениям УФК по Саратовской области по вопросам электронного документооборота, защиты информации и др. вопросам, входящим в компетенцию отдела
	В течение года 
	Бухаров В.Э.



	2.
	Введение юридических служб и принятие юристов в Отделение по Петровскому району УФК по Саратовской области и в Отделение по г. Вольску и Вольскому району УФК по Саратовской области

	По мере подбора кандидатур
	Мартьянова В.А.

Коштура И.А.

Михайлова Л.Н.

	3.
	Разработка документации, регламентирующей организацию деятельности, содержание функциональной деятельности юридических служб отделений УФК по Саратовской области и порядок их взаимодействия с юридическим отделом УФК по Саратовской области

	Октябрь-ноябрь 2007г.
	Мартьянова В.А.

	4.
	Производственное совещание с юристами отделений УФК по Саратовской области по вопросам организации и функционирования системы юридической поддержки отделений, а также вопросам, возникающим в процессе осуществления правовой работы
	Ноябрь 2007г.
	Мартьянова В.А.

	
	Задача № 11.

Разработка технологических регламентов Федерального казначейства при использовании прикладного программного обеспечения
	
	Тугушева М.О.

Теренова Т.Е.

Фисенко Г.С.



	1. 
	Подготовка замечаний и предложений по технологическим регламентам, поступившим для рассмотрения и согласования из Федерального казначейства
	Январь-сентябрь
	Бурцев С.А.

Викулова Е.А.

Клусов Д.А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С. Терехина А.В.

	2. 
	Разработка и актуализация должностных регламентов, предусматривающих использование прикладного программного обеспечения, в соответствие с технологическими регламентами
	Октябрь-декабрь
	Бурцев С.А. Бухаров В.Э. Викулова Е.А.

Клусов Д. А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С.

Терехина А.В.

	3. 
	Приведение технологии работы в соответствие утвержденным технологическим регламентам.
	сентябрь-декабрь
	Бурцев С.А.

Викулова Е.А.

Клусов Д.А.

Ломакин А. И.

Олейникова М.С. Терехина А.В.

	4.
	Согласование технологических регламентов.


	Январь – сентябрь
	начальники структурных подразделений

	
	Задача № 12.

Стандартизация процедур обслуживания средств информационно-технического обеспечения, в том числе с привлечением услуг сторонних организаций
	
	Теренова Т.Е.

Степин А.Ф.


	1. 
	Обеспечение выполнения необходимых мероприятий по защите информации в ходе аутсорсинга

	Январь -декабрь
	Бухаров В.Э.



	2.
	Заключение дополнительное соглашения с ООО «ОТР2000» на представление годовой горячей линии ОУФК и обеспечение выезда специалистов ОТР2000 к абонентам  СЭД.


	Январь - март
	Висков А.Ю.

	3.
	Разработка порядка УФК по Саратовской области по  взаимодействию с представителями Исполнителя в рамках проекта развертывания СИО и ВТС в ходе эксплуатации систем после ввода в эксплуатацию
	После ввода в эксплуатацию
	Висков А.Ю.

	4.
	Передача на аутсорсинг работ по  «Обслуживанию и ремонту принтеров марки МВ345 Управления». По итогам запроса котировок.
	Январь - март
	Висков А.Ю.

	5.
	Заключение по итогам  запроса котировок Контракта на «Оказание услуг по предоставлению доступа в сеть Internet» в 2007 году.
	
	Висков А.Ю.


